## Tổng Quan
BẢNG KPI SEO 2026 - TAZAGROUP
| Mô Tả | Truy Cập/Năm | Lead/Năm | TB/Tháng | Trọng Tâm
TazaSkinClinic.com | Hệ thống viện da liễu & thẩm mỹ (>500K khách, 10+ năm) |  |  | ~56 | Peel/Phục hồi/Trẻ hóa
Timona.edu.vn | Học viện thẩm mỹ quốc tế (>10K học viên/năm, ITEC 45 nước) |  |  | ~65 | Tuyển sinh ITEC
Hderma.vn | Dược mỹ phẩm chuẩn y khoa FDA (thảo dược tự nhiên) |  |  | ~13 | Dược mỹ phẩm FDA
Elasome.com | Phân phối độc quyền Exosome Hàn Quốc (B2B) |  |  | ~3 | Exosome B2B
TazaGroup.vn | Tập đoàn mẹ - Trưng bày & Tuyển dụng |  |  | ~11 | Tập đoàn/Tuyển dụng

## TazaSkinClinic
Tháng | Lượt truy cập | Đặt lịch | Từ khóa Top 1-10 | Tổng quan | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4
T1 | 3.200 | 40 | 35 | Kiểm tra & nền tảng | Kiểm tra kỹ thuật di động | Bài viết Acnes Peel | Thiết lập AI tư vấn da | Schema chi nhánh
T2 | 3.400 | 45 | 40 | Chuẩn bị mùa hè | Nội dung peel không bong | HIFU không xâm lấn | Xây dựng entity chi nhánh | Trích dẫn peel TPHCM
T3 | 3.600 | 50 | 45 | Chiến dịch mùa hè | Ưu đãi HIFU 199K | Video trước-sau | Kiểm tra ngữ nghĩa | Báo cáo Q1
T4 | 3.800 | 55 | 50 | Tăng trưởng | Bài laser Whitening Plus | Nội dung PRP | Cá nhân hóa AI | Câu hỏi thường gặp
T5 | 4.000 | 60 | 55 | Mùa cao điểm | Chiến dịch triệt lông 499K | Kiểm tra AI lead | Liên kết ngược y khoa | Kiểm tra chuyển đổi
T6 | 4.200 | 65 | 60 | Cao điểm | Trị hôi nách Laser Nano | Hợp tác đại học | Kiểm tra trích xuất | Điều chỉnh giữa năm
T7 | 4.000 | 55 | 65 | Duy trì | Giảm béo HIFU Body | Collagen nguyên bào | Liên kết nội bộ | Thị phần tiếng nói
T8 | 4.000 | 55 | 70 | Tăng mạnh | Chiến dịch trẻ hóa Q3 | Video cảm nhận | Điểm liên quan | Đánh giá lead
T9 | 3.800 | 50 | 75 | Cao điểm Q3 | Ưu đãi cuối hè | Hội thảo da liễu | Điểm ngữ nghĩa | Báo cáo Q3
T10 | 3.600 | 50 | 80 | Trước Tết | Chiến dịch giảm béo Tết | Mở rộng trích dẫn | Thử nghiệm A/B form | Báo cáo chuyển đổi
T11 | 3.800 | 60 | 85 | Tăng Tết | Entity mạng xã hội | Làm mới nội dung AIO | Theo dõi lead | Kiểm tra cuối năm
T12 | 4.200 | 90 | 90 | Tổng ~675 đặt lịch | Chiến dịch Tết VIP | Báo cáo chỉ số AI | Sao lưu dữ liệu | Kế hoạch 2027

## Timona.edu
Tháng | Lượt truy cập | Đăng ký | Từ khóa Top 1-10 | Tổng quan | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4
T1 | 10.500 | 45 | 300 | Mùa thấp điểm | Kiểm tra từ khóa hướng nghiệp | Video PBL thực hành | Nghiên cứu từ khóa | Thử 50 truy vấn AI
T2 | 11.000 | 50 | 320 | Chuẩn bị tuyển sinh | Làm mới '16 tuổi học nghề' | Xây dựng entity ITEC | PDF lộ trình tải về | Tỷ lệ trích dẫn
T3 | 12.500 | 60 | 340 | Bắt đầu cao điểm | So sánh nghề vs đại học | A/B CTA đăng ký | AI tư vấn khóa học | Báo cáo hiển thị
T4 | 13.500 | 75 | 360 | Cao điểm tuyển sinh | Câu chuyện học viên | Tiếp thị người ảnh hưởng | Schema khóa học | Trích xuất nội dung
T5 | 14.500 | 90 | 380 | Đỉnh mùa | Ưu đãi trả góp | Kiểm tra AI lead | Tối ưu di động AIO | Phân tích cảm xúc AI
T6 | 15.000 | 85 | 400 | Duy trì cao | Hội thảo hợp tác Hàn Quốc | Nội dung tu nghiệp | Tỷ lệ chuyển đổi | Điều chỉnh giữa năm
T7 | 14.000 | 70 | 420 | Sau đỉnh | Lộ trình combo chủ spa | Liên kết ngược giáo dục | Độ liên quan nhúng | Build Entity
T8 | 13.500 | 60 | 440 | Tăng cuối mùa | Sự kiện tốt nghiệp | Tối ưu FAQ AI | Đánh giá học viên | Thị phần tiếng nói
T9 | 13.000 | 55 | 460 | Đỉnh cuối | Tối ưu On-page SEO | Infographic nghề hot | Tối ưu On-page SEO | Chuẩn bị Q4
T10 | 12.500 | 50 | 480 | Giảm nhẹ | Chuẩn bị năm mới | Từ khóa trích dẫn | Kiểm tra liên kết nội bộ | Báo cáo chuyển đổi
T11 | 12.000 | 55 | 500 | Mùa thấp | Entity LinkedIn/Reddit | Làm mới nội dung AIO | Chuyển đổi ảnh hưởng | Chuẩn bị báo cáo
T12 | 13.000 | 80 | 520 | Tổng ~775 đăng ký | Chiến dịch Tết hướng nghiệp | Báo cáo KPI AI | Sao lưu & tài liệu | Kế hoạch 2027

## Hderma
Tháng | Lượt truy cập | Đơn hàng | Từ khóa Top 1-10 | Tổng quan | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4
T1 | 400 | 8 | 8 | Xây dựng nền tảng | Schema sản phẩm | Chiến dịch sản phẩm | Nhúng kem dưỡng | Kiểm tra AIO
T2 | 450 | 10 | 12 | Tăng nhẹ tự nhiên | Chiến dịch sản phẩm | Đánh giá chuyên gia | Tối ưu di động | Trích dẫn Hderma serum
T3 | 480 | 11 | 16 | Mùa chăm da | Infographic hoạt chất | Popup ưu đãi thành viên | Người ảnh hưởng nhỏ | Mật độ ngữ nghĩa
T4 | 520 | 12 | 22 | Ổn định tăng trưởng | Chiến dịch routine sáng/tối | Dữ liệu có cấu trúc | AI tư vấn da | FAQ không click
T5 | 560 | 14 | 28 | Mùa hè skincare | Chiến dịch sản phẩm | Theo dõi giỏ hàng | Tối ưu FAQ | Kiểm tra chuyển đổi
T6 | 600 | 15 | 35 | Cao điểm skincare | Chiến dịch sản phẩm | Mở rộng entity Hderma | Kiểm tra trích xuất | Điều chỉnh giữa năm
T7 | 620 | 14 | 42 | Duy trì đà | Video cảm nhận người dùng | Liên kết ngược diễn đàn | Điểm liên quan | Phân tích cảm xúc
T8 | 650 | 15 | 50 | Tăng trưởng ổn định | Chiến dịch sản phẩm | Tối ưu liên kết nội bộ | Thị phần tiếng nói | Đánh giá lead
T9 | 680 | 14 | 58 | Cao điểm Q3 | Ưu đãi cuối quý | Tổng kết hội thảo | Chiến dịch sản phẩm | Chuẩn bị Q4
T10 | 720 | 15 | 68 | Trước lễ | Bundle quà Tết | Mở rộng từ khóa trích dẫn | Thử nghiệm A/B di động | Báo cáo chuyển đổi
T11 | 760 | 16 | 78 | Tăng mạnh gần Tết | Mở rộng entity xã hội | Làm mới nội dung AIO | Theo dõi lead ảnh hưởng | Kiểm tra cuối năm
T12 | 800 | 16 | 90 | Tổng ~160 đơn/năm | Banner chiến dịch Tết | Báo cáo chỉ số AI | Sao lưu dữ liệu | Kế hoạch 2027

## Elasome
Tháng | Lượt truy cập | Lead B2B | Từ khóa Top 1-10 | Tổng quan | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4
T1 | 150 | 2 | 5 | Nền tảng B2B ngách | Tối ưu sản phẩm | PDF whitepaper lead | Nhúng exosome | Kiểm tra AIO
T2 | 170 | 2 | 8 | Tăng chậm ổn định | Case M2 Reju Focus 20 tỷ | Hợp tác hội thảo | Nội dung lâm sàng dài | Xây dựng entity Elasome
T3 | 190 | 2 | 12 | Tăng nhận diện | Infographic M3 Melax 2-in-1 | Thiết lập FAQ không click | Tiếp cận clinic | Mật độ ngữ nghĩa
T4 | 210 | 3 | 18 | Kéo B2B | Dữ liệu lâm sàng có cấu trúc | Trích dẫn 'exosome VN' | Tối ưu form lead | Báo cáo giữa quý
T5 | 220 | 3 | 25 | Tăng lead chất lượng | Tối ưu sản phẩm | Kiểm tra lead ảnh hưởng | Tần suất trích xuất | Điều chỉnh chiến lược
T6 | 240 | 3 | 33 | Ổn định pipeline | Tổng kết K.A.T 2025 | Liên kết ngược diễn đàn y | Điểm liên quan | Báo cáo Q2
T7 | 260 | 3 | 42 | Duy trì tăng trưởng | Tối ưu sản phẩm | Kiểm tra cảm xúc AI | Liên kết nội bộ | Thị phần tiếng nói
T8 | 280 | 3 | 52 | Tăng hợp tác | Đẩy mạnh hợp tác clinic | Tối ưu FAQ B2B | Video BS cảm nhận | Đánh giá chất lượng lead
T9 | 300 | 4 | 65 | Cao điểm B2B Q3 | Chiến dịch cuối quý | Cập nhật infographic M1-M5 | Điểm ngữ nghĩa | Chuẩn bị Q3
T10 | 320 | 4 | 80 | Đỉnh mùa B2B | Gói ưu đãi B2B | Mở rộng kiểm tra trích dẫn | A/B form lead | Báo cáo chuyển đổi
T11 | 340 | 4 | 95 | Tăng cuối năm | Xây dựng entity ngành | Làm mới nội dung AIO | Theo dõi tất cả lead B2B | Kiểm tra cuối năm
T12 | 360 | 5 | 115 | Tổng ~36 lead B2B | Banner khuyến mãi cuối năm | Báo cáo chỉ số AI | Sao lưu & tài liệu | Kế hoạch 2027

## TazaGroup
Tháng | Lượt truy cập | Lead TD/ĐT | Từ khóa Top 1-10 | Tổng quan | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4
T1 | 650 | 8 | 14 | Duy trì thương hiệu | Kiểm tra entity tập đoàn | Nội dung hệ sinh thái 4 nhánh | Nhúng | Hiển thị
T2 | 700 | 9 | 16 | Tăng nhẹ | Nội dung hợp tác đại học | Đánh giá môi trường | Di động | Trích dẫn
T3 | 750 | 10 | 18 | Ổn định | Infographic hệ sinh thái | Tuyển dụng sale spa | Hợp tác | Mật độ
T4 | 780 | 11 | 20 | Duy trì | Chiến dịch tuyển dụng Q2 | Dữ liệu có cấu trúc Tổ chức | Hỗ trợ chat | Không click
T5 | 800 | 12 | 22 | Tăng | Làm mới trang tuyển dụng | Theo dõi lead ảnh hưởng | FAQ tuyển dụng | Chuyển đổi
T6 | 820 | 12 | 24 | Đỉnh tuyển dụng | Sự kiện hợp tác ĐH Y Dược | Mở rộng entity | Trích xuất | Điều chỉnh
T7 | 800 | 11 | 26 | Duy trì | Cảm nhận nhân viên | Liên kết ngược doanh nghiệp | Liên quan | Cảm xúc
T8 | 820 | 11 | 28 | Tăng | Chiến dịch tuyển dụng Q3 | Liên kết nội bộ | Thị phần tiếng nói | Đánh giá
T9 | 850 | 12 | 30 | Cao điểm | Ưu đãi tuyển dụng cuối năm | Infographic thành tựu | Ngữ nghĩa | Chuẩn bị
T10 | 880 | 12 | 32 | Đỉnh | Bundle quyền lợi đối tác | Trích dẫn tập đoàn | A/B | Báo cáo
T11 | 920 | 13 | 34 | Tăng | Mở rộng entity xã hội | Làm mới nội dung | Theo dõi | Kiểm tra
T12 | 980 | 14 | 36 | Tổng ~135 lead | Tổng kết khuyến mãi cuối năm | Báo cáo tổng kết | Sao lưu | Kế hoạch 2027

## Gantt Chart
Phần | Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Thời gian
Kiểm tra & Nền tảng | Kiểm tra kỹ thuật + Nghiên cứu từ khóa | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 59 ngày
Nội dung TazaSkinClinic | Case study peel/phục hồi/trẻ hóa | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 306 ngày
Nội dung Timona | Hướng nghiệp & khóa học (mùa tuyển sinh) | 2026-03-01 | 2026-09-30 | 214 ngày
Nội dung Hderma | Sản phẩm routine & cảm nhận | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 306 ngày
Nội dung Elasome | Lâm sàng Exosome M1-M5 B2B | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 275 ngày
Chiến dịch TazaSkinClinic | Peel & Trẻ hóa (HIFU 199K, triệt lông 499K) | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 306 ngày
Chiến dịch Timona | Mùa tuyển sinh (ưu đãi trả góp) | 2026-03-01 | 2026-09-30 | 214 ngày
Chiến dịch Hderma | Bundle & Tết (bộ quà) | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 92 ngày
Chiến dịch Elasome | Hợp tác clinic/spa B2B | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 184 ngày
Hiển thị AI | Xây dựng entity & Theo dõi trích dẫn | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 ngày
Hiển thị AI | Kiểm tra lead ảnh hưởng AI (Quan trọng) | 2026-05-01 | 2026-12-31 | 245 ngày
Báo cáo | Báo cáo Q1 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Mốc quan trọng
Báo cáo | Báo cáo Q2 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Mốc quan trọng
Báo cáo | Báo cáo Q3 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Mốc quan trọng
Báo cáo | Báo cáo năm & Kế hoạch 2027 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Mốc quan trọng

## KPI Thời Đại AI
Chỉ số | Mục tiêu 2026 | Công cụ
Hiển thị AI/Thị phần tiếng nói | >20% truy vấn ngành | Semrush
Tỷ lệ trích dẫn | >15% từ khóa dịch vụ | Theo dõi tùy chỉnh
Điểm liên quan nhúng | >0,7 nội dung chính | OpenAI API
Hiện diện không click | >30% | GSC + Semrush
Chuyển đổi ảnh hưởng AI | 10-20% tổng lead | GA4 + CRM