## Kế hoạch thực hiện (hidden)
Plan SEO TazaSkinClinic 2026 | BẢNG KẾ HOẠCH DỰ ÁN SEO TỔNG THỂ WEBSITE ELASOME
I. THÔNG TIN CHUNG
| 1. Phụ trách chính/Lead dự án: (Cá nhân chịu trách nhiệm chính cho kết quả cuối cùng của Dự án) |  |  | Phạm Chí Kiệt
| 2. Thành viên tham gia: (Có trách nhiệm phối hợp thực hiện và báo cáo cho Phụ trách chính/Lead Dự án) |  |  | Bích Thảo, Phương Linh
| 3a. Thời gian triển khai dự kiến: (Thời gian dự kiến tính từ khi bắt đầu công việc đầu tiên tới khi hoàn thành công việc cuối cùng theo bảng kế hoạch) |  |  | 01/01/2026 - 31/12/2026
3b. Thời gian triển khai thực tế: (Thời gian thực tế tính từ khi bắt đầu công việc đầu tiên tới khi hoàn thành công việc cuối cùng theo bảng kế hoạch)
4. Mục tiêu/Kết quả then chốt của dự án: (Các tiêu chí cụ thể về chất lượng, số lượng hoặc mong muốn kết quả cần đạt được khi hoàn thành dự án, phải tuân thủ nguyên tắc S.M.A.R.T)
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
Giai đoạn/ Thời gian | Mục tiêu/Kết quả then chốt (Mục tiêu hoặc kết quả then chốt phải đảm bảo S.M.A.R.T) | Các hành động cần thực hiện (Đưa ra các hành động/công việc cụ thể cần làm để đạt mục tiêu) | Công việc chi tiết (Nếu có) | Chịu trách nhiệm chính (Cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện chính công việc) | Phối hợp thực hiện (Cá nhân có trách nhiệm phối hợp để hoàn thành công việc) | Ngày bắt đầu dự kiến (Thời gian bắt đầu thực hiện dự kiến) | Ngày kết thúc dự kiến (Thời gian hoàn thành dự kiến) | Ngày bắt đầu thực tế (Thời gian bắt đầu thực hiện thực tế) | Ngày kết thúc thực tế (Thời gian hoàn thành thực tế) | Kết quả (Ghi cụ thể kết quả/tiêu chí mong muốn đạt được) | Ngân sách (Nguồn lực tài chính cần có để triển khai-VNĐ) | Trạng thái (Tới thời điểm báo cáo) | Tiến độ (% hoàn thành) | Phê duyệt (Trách nhiệm kiểm tra, phê duyệt) | Nguồn chứng minh (Bằng chứng kết quả) | Ghi chú (Thông tin thêm)
Chuẩn bị | - Chuẩn bị đầy đủ thông tin và tài nguyên cần thiết để thực hiện dự án - Các thông tin và tài nguyên cần thiết bao gồm: + Mục tiêu dự án + Nhân sự & tuyển dụng + Timeline + Ngân sách + Phân tích đối thủ + Bảng từ khóa + Đào tạo nhân sự | Lập kế hoạch | Xác nhận mục tiêu dự án | Bích Thảo |  | 2026-12-18 | 2026-12-25 |  |  | Mục tiêu rõ ràng của dự án: - Thứ hạng từ khóa - Traffic website - Tỉ lệ chuyển đổi |  | Đang thực hiện |  | Anh Kiệt
|  |  | Lập timeline dự án | Bích Thảo | [5 empty] | Timeline tất cả công việc của dự án, đáp ứng tiêu chí: - Rõ ràng, dễ nhìn, theo dõi - Đầy đủ tất cả công việc |  | Đang thực hiện |  | Anh Kiệt
|  |  | Phân tích đối thủ | Bích Thảo | [5 empty] | Kết quả phân tích của 2 đối thủ cùng ngành bao gồm: - Traffic - Số lượng bài viết - Chuẩn SEO - Giao diện |  | Hoàn thành |  | Anh Kiệt
|  |  | Chọn định hướng phát triển content | Bích Thảo | [5 empty] | - Xác định các nhóm nội dung trọng tâm phù hợp với mục tiêu SEO & mục tiêu kinh doanh. - Định hình chiến lược nội dung theo từng giai đoạn |  | Đang thực hiện |  | Anh Kiệt
|  |  | Báo cáo và duyệt Plan | Bích Thảo |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 |  |  |  |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  | Lập bảng từ khóa chính | Nghiên cứu & tạo Bảng từ khóa | Bích Thảo |  | 2026-01-05 | 2026-01-10 |  |  | - Bảng từ khóa chính đầy đủ các từ khóa về sản phẩm chính của website |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  |  | Báo cáo & duyệt Bảng từ khóa | Bích Thảo |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 |  |  |  |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  | Lập bảng từ khóa traffic | Nghiên cứu và tìm kiếm bảng từ khóa | Bích Thảo |  | 2026-01-13 | 2026-01-15 |  |  | - Bảng từ khóa traffic các từ khóa có liên quan đến sản phẩm chính của website và có khả năng mang lại khách hàng |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  |  | Báo cáo và duyệt bảng từ khóa traffic | Bích Thảo |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  |  |  |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
Triển khai | Hoàn thành tất cả công việc cần triển khai trong plan SEO với các tiêu chí: - Đảm bảo deadline - Đảm bảo hiệu quả - Đảm bảo nhân sự | Audit Technical Website | Check Audit | Bích Thảo |  | 2026-01-19 | 2026-01-21 |  |  | Check list Audit chỉ số website - Kiểm tra tổng thể các chỉ số quan trọng: Tốc độ tải, Core Web Vitals, index, lỗi crawl, sitemap, bảo mật. - Phát hiện lỗi ảnh hưởng SEO và đề xuất hướng xử lý để tối ưu hiệu suất website. |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  |  | Sửa lỗi - Tối ưu kỹ thuật (Technical SEO) | Bích Thảo |  | 2026-01-22 | 2026-01-24 |  |  | - Hoàn thành chỉnh sửa 100% theo Check List |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  |  | Báo cáo | Bích Thảo |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 |  |  |  |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  | Test tiêu đề, mô tả tăng CTR | Check thứ hạng từ khóa | Bích Thảo |  | 2026-01-27 | 2026-01-28 |  |  | - Sử dụng GGSC + Spin để kiểm tra search TOP - Tối ưu khi CTR quá thấp |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  |  | Tiến hành tối ưu | Bích Thảo |  | 2026-01-29 | 2026-02-11 |  |  | - Tối ưu Title & Meta Des |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  |  | Theo dõi và báo cáo kết quả | Bích Thảo |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 |  |  |  |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  | Chỉnh sửa nội dung cũ | Tổng hợp nội dung | Bích Thảo |  | 2026-02-23 | 2026-02-27 |  |  | - Tổng hợp toàn bộ link hiện có trên website vào Sheet "Sửa bài viết cũ" |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  |  | Kiểm tra nội dung tất cả bài viết | Bích Thảo |  | 2026-03-02 | 2026-03-04 |  |  | - Kiểm tra toàn bộ nội dung và list ra toàn bộ nội dung cần sửa (Có dàn ý) |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  |  | Thực hiện chỉnh sửa | Bích Thảo |  | 2026-03-05 | 2026-03-13 |  |  | - Hoàn thành chỉnh sửa Content theo yêu cầu |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  |  | Internal bài viết | Bích Thảo |  | 2026-03-14 | 2026-03-17 |  |  |  |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  |  | Báo cáo | Bích Thảo |  | 2026-03-18 | 2026-03-20 |  |  |  |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  | Xây dựng Content | Lập dàn ý bài viết | Bích Thảo |  | 2026-03-09 | 2026-03-11 |  |  | Lập dàn ý rõ ràng bao gồm các thông tin được tổng hợp từ top 10 bài viết của từ khóa đang viết, trình bày như sau: - Từ khóa - H1 - H2 - H3, H4, H5 (Nếu có) - Yêu cầu đặc biệt (Nếu có) |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  |  | Viết bài chuẩn SEO | Bích Thảo |  | 2026-03-23 | 2026-04-02 |  |  | - Hoàn thành bài viết theo dàn ý - Tối đa 5 bài/ngày |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  |  | Internal bài viết | Bích Thảo |  | 2026-04-03 | 2026-04-06 |  |  | Internal tất cả bài viết do content viết theo tiêu chí: - Tự nhiên - Khơi gợi nỗi đau khách hàng - Không Spam |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  |  | Báo cáo | Bích Thảo |  | 2026-04-07 | 2026-04-09 |  |  |  |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  | Triển khai Entity | Set up thông tin chuẩn Entity | Bích Thảo | Phương Linh | ĐỢI DUYỆT PLAN |  |  |  | Set up các thông tin Entity trên website chuẩn SEO và đúng với yêu cầu của công ty |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  |  | Đăng bài social | Bích Thảo | [5 empty] | Triển khai Entity trên các nền tảng Social phổ biến (Facebook, Instagram, Youtube, TikTok) đảm bảo các tiêu chí: - Bài viết đăng chất lượng - Thông tin trên các social thống nhất - 1 tuần chia sẻ 1 link website lên social |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  | Ranking - Tối ưu chuyển đổi | Audit & đẩy top từ khóa | Bích Thảo | [5 empty] | Lập dàn ý rõ ràng bao gồm các thông tin được tổng hợp từ top 10 bài viết của từ khóa đang viết, trình bày như sau: - Từ khóa - H1 - H2 - H3, H4, H5 (Nếu có) - Yêu cầu đặc biệt (Nếu có) |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  |  | A/B test tiêu đề, mô tả tăng CTR | Bích Thảo | [5 empty] | - Hoàn thành bài viết theo dàn ý - Tối thiểu 2 bài/ ngày - Tối đa 5 bài/ ngày |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  |  | Chiến dịch backlink đẩy top mùa Tết | Bích Thảo | [5 empty] | Internal tất cả bài viết do content viết theo tiêu chí: - Tự nhiên - Khơi gợi nỗi đau khách hàng - Không Spam - Mỗi 1 link đích chỉ internal 1 lần trong mỗi bài |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  |  | Báo cáo | Bích Thảo | [7 empty] | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  | SEO mua hàng | Tối ưu UX sản phẩm | Bích Thảo | [5 empty] | - Nút thêm giỏ hàng dễ bấm - Tốc độ chuyển trang nhanh - Tối ưu CTA “Mua ngay”, “Gọi tư vấn da” |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  |  | SEO hình ảnh sản phẩm | Bích Thảo | [5 empty] | - Tối ưu tên file ảnh theo từ khóa và chuẩn SEO. - Thêm và tối ưu thẻ ALT mô tả chính xác sản phẩm. - Nén dung lượng ảnh, chuẩn hoá kích thước. - Đảm bảo hình ảnh đồng bộ, rõ nét và tải nhanh để cải thiện trải nghiệm người dùng và hỗ trợ SEO. |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  |  | Triển khai Products Schema | Bích Thảo | [5 empty] | - Thêm và tối ưu Product Schema cho từng sản phẩm, đảm bảo đủ trường và chuẩn Google. - Kiểm tra – sửa lỗi để tăng khả năng xuất hiện rich snippet và CTR. |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  | Lập bảng từ khóa traffic lần 2 | Nghiên cứu và tìm kiếm bảng từ khóa | Bích Thảo | [5 empty] | - Bảng từ khóa traffic các từ khóa có liên quan đến sản phẩm chính của website và có khả năng mang lại khách hàng |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  |  | Báo cáo và duyệt bảng từ khóa traffic | Bích Thảo | [7 empty] | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
| Báo cáo kết quả SEO | [8 empty] | Tuần thứ 1 và 3 mỗi tháng bao gồm: - Tiến độ hoàn thành công việc - Kết quả thứ hạng từ khóa - Kết quá traffic website |  | Chưa bắt đầu
| Báo cáo và đánh giá kết quả thực hiện Dự án | [10 empty] | Chưa bắt đầu |  |  | File báo cáo
[10 empty] | TỔNG NGÂN SÁCH | VND
QUẢN TRỊ RỦI RO (Nhận dạng, phân tích, đo lường, đánh giá rủi ro, để từ đó tìm các biện pháp kiểm soát, khắc phục các hậu quả của rủi ro nhằm tối ưu các nguồn lực và đảm bảo đạt được mục tiêu Dự án)
| Tên rủi ro (Những yếu tố tác động gây bất lợi tới kết quả thực hiện) | Nguyên nhân có thể xảy ra (Chủ quan/Khách quan, bên trong/bên ngoài) |  |  | Biện pháp phòng tránh/khắc phục (Hành động, phương án, biện pháp nhằm giảm thiểu hoặc chấm dứt rủi ro) |  |  | Chịu trách nhiệm chính (Cá nhân chịu trách nhiệm chính để khắc phục các rủi ro)
| Không đạt mục tiêu KPI từ khóa | Các hành động đưa ra chưa chính xác/không hoàn thành được các hành động |  |  | Theo sát biến động từ khóa hàng tuần, ghi nhận kết quả để điều chỉnh trong các dự án kế tiếp |  |  | QL Dự án
|  | Google thay đổi thuật toán |  |  | Kiểm tra cập nhật Google hàng tuần, theo dõi cộng đồng SEO để đưa hướng thay đổi phù hợp và kịp thời
|  | Bị đối thủ Report nội dung |  |  | Mua bản DCMA pro Thay đổi nội dung, đường link khi có dấu hiệu bị report
|  | Website tấn công DDOS |  |  | Kiểm tra website hàng ngày và backup website định kỳ hàng tuần, sẵn sàng cho các trường hợp rủi ro
|  | Nhân viên mới chưa đáp ứng được hiệu suất làm việc do trong thời gian đào tạo |  |  | Đào tạo và theo sát tiến độ hàng ngày

## Tổng quan
KẾ HOẠCH VẬN HÀNH & TỐI ƯU WEBSITE ELASOME 2026
MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC (OBJECTIVES)
Xác lập vị thế chuyên gia (Authority Positioning) | Biến website thành nguồn thông tin đáng tin cậy nhất về công nghệ Exosome tại Việt Nam.
Hỗ trợ kinh doanh B2B (B2B Sales Support) | Cung cấp đầy đủ tài liệu chuyên môn, kết quả lâm sàng để đội ngũ Sales gửi cho đối tác (Spa/Clinic).
Duy trì sự hiện diện thương hiệu (Brand Presence) | Đảm bảo các từ khóa liên quan đến thương hiệu và "Công nghệ Exosome Elasome" luôn đứng Top 1 tìm kiếm.
Tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng cao cấp (Premium UX) | Đảm bảo giao diện website toát lên vẻ sang trọng, hiện đại và công nghệ, tương xứng với giá trị sản phẩm.
CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG CỤ THỂ (KPIs)
Kỹ thuật | Điểm tối ưu UI/UX trên Mobile đạt >85 điểm. 0% link gãy trong các trang tài liệu chuyên môn.
Thứ hạng | Duy trì Top 1 cho từ khóa "Elasome", "Exosome Elasome" và lọt Top 10 các từ khóa ngách về công nghệ Exosome.
Nội dung | Hoàn thành thư viện 24 bài viết chuyên sâu (2 bài/tháng) và bộ hình ảnh/video
CHIẾN LƯỢC NỘI DUNG CHI TIẾT (CONTENT STRATEGY) Sang trọng - Khoa học - Tin cậy
Nội dung chủ chốt (Content Pillars): | Education (Giáo dục công nghệ): Giải thích về Exosome, cơ chế, độ tinh khiết. (Dành cho khách hàng muốn tìm hiểu sâu).
Clinical (Bằng chứng khoa học): Các kết quả lâm sàng, hình ảnh Before/After tại các Spa/Clinic đối tác, các chứng nhận quốc tế.
Partnership (Đồng hành): Tin tức về các buổi hội thảo y khoa, các đơn vị Clinic lớn đang sử dụng Elasome (Tăng hiệu ứng đám đông chuyên môn).
Product (Chi tiết sản phẩm): Đi sâu vào từng mã hàng, thành phần biệt dược và hướng dẫn liệu trình chuyên nghiệp.
Định dạng nội dung | Long-form Content: Bài viết chuyên sâu từ 1.000 - 1.500 chữ có trích dẫn nguồn y khoa.
Visual Graphic: Sử dụng Infographic để đơn giản hóa các cơ chế sinh học phức tạp của Exosome.
PDF Tài liệu: Xây dựng kho tài liệu PDF chuyên nghiệp để khách hàng có thể tải về.

## Chi tiết kế hoạch
Tháng | Task việc cần làm cụ thể | Mô tả chi tiết | Tiến độ
THÁNG 1 | Audit giao diện & Link | Rà soát toàn bộ website, xóa các thành phần dư thừa của giao diện mặc định. Kiểm tra link gãy.
| Quy hoạch danh mục B2B/B2C | Phân loại rõ nhóm sản phẩm cho Clinic (Chuyên dụng) và nhóm cho khách cá nhân.
| Cập nhật thông tin liên hệ | Đồng bộ Hotline, Email, Bản đồ và các chứng nhận chất lượng (ISO, GMP) ở Footer.
THÁNG 2 | Thiết kế Visual Brand | Thay mới Banner trang chủ bằng hình ảnh 3D mô phỏng tế bào/Exosome hoặc ảnh mẫu Clinic sang trọng.
| Nén ảnh & Tối ưu tốc độ | Xử lý lại toàn bộ dung lượng ảnh để trang web load mượt mà, không bị giật lag.
| Fix hiển thị Mobile | Đảm bảo các bảng thành phần và thông số kỹ thuật hiển thị rõ nét, dễ đọc trên điện thoại.
| Tối ưu nút chuyển đổi (CTA) | Cài đặt nút "Nhận Catalogue" hoặc "Tư vấn đại lý" ở các vị trí dễ thấy.
THÁNG 3 | Xây dựng trang "Về Elasome" | Viết lại câu chuyện thương hiệu, tập trung vào công nghệ ly tâm và độ tinh khiết của Exosome.
| Thiết lập kho PDF tài liệu | Sắp xếp các file Clinical Studies (Nghiên cứu lâm sàng) vào một trang để khách dễ tải.
| Đồng bộ nhận diện (Font/Color) | Chỉnh sửa CSS để toàn bộ web sử dụng chung font chữ tinh tế và màu tím/bạc đặc trưng.
| Backup & Bảo mật hệ thống | Kiểm tra chứng chỉ SSL và cài đặt các plugin bảo vệ website khỏi mã độc.
THÁNG 4 | Audit Content bài cũ | Lọc bài, xóa bài rác, giữ lại bài kiến thức khoa học để sửa.
| Tối ưu SEO On-page Sản phẩm | Viết lại tiêu đề và mô tả (Meta) cho 5 mã sản phẩm chủ lực của Elasome.
| Cập nhật mô tả kỹ thuật | Đi sâu vào nồng độ Exosome, kích thước hạt và hiệu quả trên từng nền da.
| Thêm hình ảnh thực tế | Cập nhật hình ảnh bao bì sản phẩm thật (High-quality) vào trang bán hàng.
THÁNG 5 | Chuyên mục "Kết quả lâm sàng" | Xây dựng bài viết về các ca điều trị thành công (Before/After) tại Clinic đối tác.
| Viết bài chuyên sâu #1 | Chủ đề: "Exosome là gì? Tại sao Elasome là lựa chọn hàng đầu cho Spa?".
| Tối ưu thẻ Alt hình ảnh | Đặt tên cho toàn bộ ảnh theo từ khóa: "Exosome Elasome", "Trẻ hóa da Elasome"...
| Review bài sự kiện | Chỉnh sửa lại các bài hội thảo y khoa để trông chuyên nghiệp và uy tín hơn.
THÁNG 6 | Xây dựng Link nội bộ (Internal) | Kết nối các bài viết giải thích công nghệ về thẳng trang sản phẩm tương ứng.
| Viết bài chuyên sâu #2 | Chủ đề: "So sánh công nghệ Exosome tinh khiết và Exosome thông thường".
| Tối ưu trang Đối tác | Tạo một danh sách các Spa/Clinic uy tín đang sử dụng Elasome để tạo hiệu ứng tin tưởng.
| Kiểm tra Google Search Console | Khai báo lại Sitemap để Google nhận diện các thay đổi nội dung mới.
2025-07-09 | Sáng tạo nội dung Blog mới | Mỗi tháng 1 bài về: Xu hướng làm đẹp công nghệ cao hoặc hướng dẫn liệu trình tại nhà.
| Tối ưu Google Business | Đăng ảnh hoạt động, hội thảo lên Google Maps để khi search brand hiện ra uy tín.
| Sáng tạo nội dung Blog mới | Mỗi tháng 1 bài về: Giải đáp thắc mắc chuyên sâu cho Bác sĩ/Chủ Spa.
| Check-up sức khỏe web định kỳ | Quét lỗi link, kiểm tra tốc độ load, cập nhật phiên bản hệ thống (WordPress/Plugin).
2025-10-12 | Gia cố SEO On-page | Kiểm tra lại các bài viết cũ xem bài nào đang lên Top thì bổ sung thêm thông tin.
| Cập nhật Campaign cuối năm | Thay banner chương trình ưu đãi hoặc tri ân đối tác Clinic cuối năm.
| Báo cáo & Plan 2027 | Thống kê các từ khóa đang dẫn đầu và lên danh sách các sản phẩm cần đẩy mạnh năm sau.

## Roadmap
| Tháng 1 |  |  |  | Tháng 2 |  |  |  | Tháng 3 |  |  |  | Tháng 4 |  |  |  | Tháng 5 |  |  |  | Tháng 6 |  |  |  | Tháng 7 |  |  |  | Tháng 8 |  |  |  | Tháng 9 |  |  |  | Tháng 10 |  |  |  | Tháng 11 |  |  |  | Tháng 12
| W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Nghiên cứu | Tháng 3 W1: Lập danh sách từ khóa.; Tháng 7 W1: Phân tích đối thủ; Tháng 9 W3: Kiểm tra thứ hạng từ khóa; Tháng 12 W1: Báo cáo hiệu quả năm
[11 empty] | Tối ưu - Bảo mật SSL & Backup. | [35 empty] | Lên Plan 2027
Tối ưu | Tháng 1 W1: Audit website.; Tháng 4 W3: Redirect 301 & Meta trang chủ.; Tháng 6 W3: Xây dựng Internal Link; Tháng 10 W1: Kiểm tra tốc độ & UX.
Cập nhật liên hệ Footer.
Thiết kế Banner mới.
Nén ảnh & Fix Mobile.
Nội dung | Tháng 4 W1: Phân loại bài viết cũ; Tháng 5 W1: Cập nhật trang Sản phẩm; Tháng 6 W1: Viết bài blog chuyên sâu; Tháng 7 W3: Xây dựng kho tài liệu PDF; Tháng 8 W3: Viết blog hướng dẫn liệu trình; Tháng 10 W3: Viết blog xu hướng 2027
Cập nhật Campaign cuối năm
Uy tín | Tháng 5 W4: Cập nhật hình ảnh Before/After.; Tháng 8 W1: Cập nhật danh sách Clinic đối tác; Tháng 9 W1: Tối ưu Google Business Profile; Tháng 11 W3: Tổng hợp Feedback khách hàng

## Phân tích đối thủ (hidden)
Phân tích đối thủ của elasome.com Elasome là sản phẩm phân phối độc quyền tại Việt Nam, 2 đối thủ phân tích bên dưới là có phân phối sản phẩm meso
| ELASOME | ED BEAUTY | MESO COSMETIC | SWOT
1. Nội dung & On-Page - Chất lượng, độ độc đáo của nội dung - Tối ưu từ khóa, tiêu đề (title), mô tả meta, thẻ heading (H1, H2,…) - Cấu trúc URL và liên kết nội bộ | - Chất lượng nội dung: Kém, không lên bài thường xuyên. - Tối ưu SEO: Ổn. Tuy nhiên còn 47 hình ảnh không có ALT. + Tối ưu từ khóa: - + Tiêu đề (title): Tối ưu. + Mô tả meta: Không có + Thẻ heading (H1, H2,…): Trang triển khai các tiêu đề HTML (<H1> đến <H3>) và chỉ sử dụng một tiêu đề <H1>. - Cấu trúc URL và liên kết nội bộ: Tốt. | - Chất lượng nội dung: Tốt, cấu trúc bài viết rõ ràng, nội dung hợp lý và logic. - Tối ưu SEO: Ổn. Tuy nhiên còn 40 hình ảnh không có ALT. + Tối ưu từ khóa: - + Tiêu đề (title): Tối ưu. + Mô tả meta: Trung bình + Thẻ heading (H1, H2,…): Trang triển khai các tiêu đề HTML (<H1> đến <H3>) và chỉ sử dụng một tiêu đề <H1>. - Cấu trúc URL và liên kết nội bộ: Tốt. | - Chất lượng nội dung: Tốt, cấu trúc bài viết rõ ràng, nội dung hợp lý và logic. - Tối ưu SEO: Tốt + Tối ưu từ khóa: Tốt + Tiêu đề (title): Tối ưu. + Mô tả meta: Tối ưu + Thẻ heading (H1, H2,…): Tốt - Cấu trúc URL và liên kết nội bộ: Tốt. | Strengths (Điểm mạnh) - Tối ưu SEO cơ bản ổn, nhất là cấu trúc heading chuẩn (1 H1). - Có sitemap, breadcrumb đầy đủ. - Backlink tuy ít nhưng chất lượng ổn, tự nhiên, không spam. - Mobile responsive tốt: hình ảnh hiển thị ổn định, điều hướng mượt. Weaknesses (Điểm yếu) - Chưa triển khai SEO - Organic traffic rất thấp: 8/tháng. - Chỉ có 3 từ khóa - 47 hình ảnh thiếu ALT. - Tốc độ tải mobile/desktop thấp: 32 / 27. - DR thấp 3.4 → độ uy tín domain thấp. - Nội dung chưa có chiến lược mở rộng từ khóa. - Quy mô backlink kém cạnh tranh so với 2 đối thủ Opportunities (Cơ hội) - Do DR thấp → dễ bùng nổ nếu triển khai SEO đúng chuẩn. - Thị trường mỹ phẩm, meso, thẩm mỹ đang tăng mạnh 2025-2026. - Có thể tập trung keyword sản phẩm độc quyền (ít cạnh tranh). - Dễ mở rộng content: meso - mỹ phẩm - chăm sóc da - clinic. Threats (Thách thức) - ED Beauty quá mạnh → chiếm toàn bộ top từ khóa ngành. - Meso cosmetic cũng đang tối ưu tốt → cạnh tranh trực tiếp. - DR elasome thấp → dễ bị mất uy tín nếu không kiểm soát backlink mới. - Google 2025-2026 tăng độ khó SEO YMYL (dịch vụ thẩm mỹ). Tổng quan: - Điểm yếu lớn nhất: Traffic quá thấp + thiếu hệ thống content + DR yếu + tốc độ website kém. - Cơ hội: năm 2026 nếu tập trung SEO, ELASOME có thể tăng 20-40 lần traffic chỉ trong 9-12 tháng. - Chiến lược 2026: Tối ưu kỹ thuật + xây dựng content hub + backlink chất lượng.
2. Cấu trúc website - Phân cấp thông tin rõ ràng - Breadcrumb, sitemap XML, sử dụng để tránh nội dung trùng lặp | - Cấu trúc website: Tốt, phân cấp thông tin rõ ràng - Breadcrumb: Có - Sitemap XML: Tốt - Thẻ canonical tag: Tốt | - Cấu trúc website: Tốt, phân cấp thông tin rõ ràng - Breadcrumb: Không sử dụng - Sitemap XML: Tốt - Thẻ canonical tag: Tốt | - Cấu trúc website: Tốt, phân cấp thông tin rõ ràng - Breadcrumb: Có - Sitemap XML: Không có - Thẻ canonical tag: Tốt
3. Tốc độ tải trang - Thời gian tải trang nhanh giúp cải thiện trải nghiệm người dùng và thứ hạng - Tối ưu hóa hình ảnh, CSS, JavaScript | - Elasome: Hiệu suất tốc độ tải trang trên mobile là 32, trên deskop là 27 | - ED Beauty: Hiệu suất tốc độ tải trang trên mobile là 62, trên deskop là 97 | - Meso cosmetic: Hiệu suất tốc độ tải trang trên mobile là 42, trên deskop là 57
4. Mobile-Friendliness - Trang web cần tương thích với thiết bị di động (responsive design) - Kiểm tra các vấn đề giao diện và tốc độ trên mobile | Độ tương thích trên giao diện mobile của Elasome: Không thân thiện trên mobile + Tốc độ tải trang: Ổn + Thiết kế responsive: Mức độ tương thích của thiết kế với các kích thước màn hình khác nhau phù hợp. Tuy nhiên web load khá chậm. + Hình ảnh: Chất lượng hình ảnh tốt, Không thay đổi khi tải trang. | Độ tương thích trên giao diện mobile của ED Beauty: + Tốc độ tải trang: Ổn + Thiết kế responsive: Mức độ tương thích của thiết kế với các kích thước màn hình khác nhau phù hợp, dễ dàng điều hướng. + Hình ảnh: Chất lượng hình ảnh tốt, Không thay đổi khi tải trang. | Độ tương thích trên giao diện mobile của Meso cosmetic: + Tốc độ tải trang: Ổn + Thiết kế responsive: Mức độ tương thích của thiết kế với các kích thước màn hình khác nhau phù hợp, dễ dàng điều hướng. + Hình ảnh: Chất lượng hình ảnh tốt, Không thay đổi khi tải trang.
5. Backlink Profile - Số lượng và chất lượng liên kết trỏ về website - Đa dạng nguồn backlink và tính tự nhiên của chúng | Elasome: - Số lượng liên kết trỏ về: 32 - Chất lượng backlink: Ổn, không ảnh hưởng + Domain Rating (DR): 3,4 + Anchor Text: Hầu hết là anchor text tự nhiên và chủ yếu là về sản phẩm meso + Nguồn backlink: Từ các trang báo, website cùng ngành và một số ít là web nước ngoài. | ED Beauty: - Số lượng liên kết trỏ về: 87,4K - Chất lượng backlink: Ổn, không ảnh hưởng + Domain Rating (DR): 34 + Anchor Text: Hầu hết là anchor text tự nhiên, spam + Nguồn backlink: Từ các trang báo, website cùng ngành và một số ít là web nước ngoài. | Meso cosmetic: - Số lượng liên kết trỏ về: 1,1K - Chất lượng backlink: Ổn, không ảnh hưởng + Domain Rating (DR): 10 + Anchor Text: Hầu hết là anchor text tự nhiên và chủ yếu là về các dòng sản phẩm brand cung cấp + Nguồn backlink: Từ các trang báo, website cùng ngành và một số ít là web nước ngoài.
6. Organic Traffic & Hiệu Suất - Lượng truy cập tự nhiên (organic traffic) - Các chỉ số như tỷ lệ thoát, thời gian trên trang, số phiên truy cập | Organic Traffic Elasome - Tổng số lượng truy cập tự nhiên: 8 - Số lượng từ khóa tự nhiên: 3 | Organic Traffic ED Beauty: - Tổng số lượng truy cập tự nhiên: 49,8K - Số lượng từ khóa tự nhiên: 4,1K, top 3 là 1,3K | Organic Traffic Meso cosmetic: - Tổng số lượng truy cập tự nhiên: 632 - Số lượng từ khóa tự nhiên: 113, top 3 là 23
7. Keyword Rankings - Thứ hạng của website cho các từ khóa mục tiêu - Sự ổn định và tiềm năng của các từ khóa chính | - Elasome đang có thứ hạng cho 3 từ khóa | - ED Beauty đang có thứ hạng cho 4,1K từ khóa, top 3 là 1,3K | - Meso cosmetic đang có thứ hạng cho 4,1K từ khóa, top 3 là 1,3K
8. Domain Authority & Uy Tín - Đánh giá tổng thể về độ tin cậy của website dựa trên các chỉ số như Domain Rating, Trust Flow, … | Elasome: - DR: 3,4 | ED Beauty: - DR: 34 | Meso cosmetic: - DR: 34
9. Google Map - Số lượng Chi Nhánh - Điểm và số sao trên từng chi nhánh | Địa chỉ map cũ của taza skin clinic ở gò vấp | 3 chi nhánh: - Miền nam: 120 Nguyễn Phúc Nguyên, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh ( 4,4* - 38 đánh giá) - Miền Bắc: 392 Đ. Kim Giang, Kim Văn, Hoàng Mai, Hà Nội (chưa đăng ký map) - Miền Trung: 74 Nguyễn Chánh, Thị Nải, Quy Nhơn, Bình Định (chưa đăng ký map) | Không có thông tin

## Số liệu (hidden)
Website | Tốc độ tải trang |  | Backlinks và Domain |  | Domain Rating (DR) và Organic Traffic |  | Thứ hạng Keywords
| Mobile | Desktop | Backlinks | Ref Domain | DR | Organic Traffic | Top 1 | Top 3 | Top 5 | Top 10
Elasome | 32 | 27 | 32 | 31 | 3.4 | 8 | - | 0 | - | -
ED Beauty | 62 | 97 | 87,4K | 460 | 34 | 49,8k | - | 1.3K | - | -
Meso cosmetic | 42 | 57 | 1,1K |  | 34 | 632 | - | 23 | - | -

## KW
BẢNG KW MESO, EXOSOME
STT Nhóm | Từ khóa | Lượng tìm kiếm hằng tháng | 2025-03-24 | 2025-08-21 | 2025-12-02 | Lên đúng link | Thứ hạng chuẩn | URL SEO | URL TOP thực tế
1 | tiêm meso exosome | 110 | NA | 23 | 17 | No | NA | https://timona.edu.vn/nu-khoi-d-nen-hoc-nganh-gi/ | https://elasome.com/meso-exosome-la-gi/
| meso exosome | 1300 | NA | NA | 28 | Yes | 28 | https://elasome.com/meso-exosome-la-gi/ | https://elasome.com/meso-exosome-la-gi/
| exosome meso | 100 | NA | NA | 28 | Yes | 28 | https://elasome.com/meso-exosome-la-gi/ | https://elasome.com/meso-exosome-la-gi/
| meso exosome là gì | 120 | NA | NA | 18 | Yes | 18 | https://elasome.com/meso-exosome-la-gi/ | https://elasome.com/meso-exosome-la-gi/
| mesotherapy exosome | 20 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/meso-exosome-la-gi/
| exosome là gì | 1300 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/meso-exosome-la-gi/
| công nghệ exosome | 80 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/meso-exosome-la-gi/
| công nghệ exosome là gì | 50 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/meso-exosome-la-gi/
| exosome có tác dụng gì | 290 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/meso-exosome-la-gi/
| exosomes là gì | 1100 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/meso-exosome-la-gi/
| exosome tiêm | 30 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/meso-exosome-la-gi/
| exosome korea | 10 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/meso-exosome-la-gi/
| mesosome là gì | 90 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/meso-exosome-la-gi/
| tiêm exosome giá bao nhiêu | 230 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/meso-exosome-la-gi/
| tiêm exosome giá bao nhiêu | 10 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/meso-exosome-la-gi/
| tiêm exosome là gì | 150 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/meso-exosome-la-gi/
| giá tiêm exosome | 10 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/meso-exosome-la-gi/
| tiêm exosome bao lâu thì đẹp | 50 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/meso-exosome-la-gi/
| meso exosome của nước nào | 80 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/meso-exosome-la-gi/
| meso exosome giá bao nhiêu | 10 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/meso-exosome-la-gi/
| exosome của nước nào | 60 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/meso-exosome-la-gi/
2 | meso exosome asce | 90 | NA | NA | NA | Yes | NA
| tiêm meso asce | 50 | NA | NA | NA | Yes | NA
| exosome asce | 360 | NA | NA | NA | Yes | NA
| exosomes asce | 360 | NA | NA | NA | Yes | NA
| exosome asce giá bao nhiêu | 10 | NA | NA | NA | Yes | NA
| meso exosome asce giá bao nhiêu | 70 | NA | NA | NA | Yes | NA
| exosome asce chính hãng | 10 | NA | NA | NA | Yes | NA
| asce exosome korea | 10 | NA | NA | NA | Yes | NA
| exosome asce của nước nào | 50 | NA | NA | NA | Yes | NA
| tiêm exosome asce | 10 | NA | NA | NA | Yes | NA
| meso exosome giá bao nhiêu | 320 | NA | NA | NA | Yes | NA
| tiêm meso exosome giá bao nhiêu | 20 | NA | NA | NA | Yes | NA
| giá meso asce | 10 | NA | NA | NA | Yes | NA
3 | exosome asce plus | 30 | NA | NA | NA | Yes | NA
| asce exosome skin booster | 10 | NA | NA | NA | Yes | NA
| giá meso asce+ | 10 | NA | NA | NA | Yes | NA
| asce plus exosome price | 10 | NA | NA | NA | Yes | NA
4 | Công nghệ exilis | 10 | NA | NA | NA | Yes | NA
5 | Công nghệ exilis utra 360 | 10 | NA | NA | NA | Yes | NA
6 | tiêm meso thâm mắt | 20 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-tham-mat/
| tiêm meso mắt giá bao nhiêu | 30 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-tham-mat/
| mesotherapy trị thâm mắt | 10 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-tham-mat/
| tiêm meso trị thâm mắt giá bao nhiêu | 90 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-tham-mat/
| tiêm meso trị thâm mắt | 60 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-tham-mat/
7 | meso extra không kim | 380 | NA | NA | 19 | Yes | 19 | https://elasome.com/meso-extra-khong-kim/ | https://elasome.com/meso-extra-khong-kim/
| meso extra không kim bao nhiêu tiền | 30 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/meso-extra-khong-kim/
| phương pháp meso extra không kim là gì | 10 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/meso-extra-khong-kim/
| meso extra không kim giá bao nhiêu | 470 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/meso-extra-khong-kim/
| meso extra có tốt không | 20 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/meso-extra-khong-kim/
| meso không kim | 950 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/meso-extra-khong-kim/
| meso extra là gì | 340 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/meso-extra-khong-kim/
| meso extra giá bao nhiêu | 90 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/meso-extra-khong-kim/
| meso extra | 860 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/meso-extra-khong-kim/
| meso extra không kim có tốt không | 80 | NA | NA | 27 | Yes | 27 | https://elasome.com/meso-extra-khong-kim/ | https://elasome.com/meso-extra-khong-kim/
| cấy meso extra không kim giá bao nhiêu | 240 | NA | NA | 17 | Yes | 17 | https://elasome.com/meso-extra-khong-kim/ | https://elasome.com/meso-extra-khong-kim/
| cấy meso extra không kim là gì | 90 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/meso-extra-khong-kim/
| phương pháp meso extra không kim | 20 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/meso-extra-khong-kim/
| chi phí meso extra không kim | 20 | NA | NA | 27 | Yes | 27 | https://elasome.com/meso-extra-khong-kim/ | https://elasome.com/meso-extra-khong-kim/
| meso extra không kim review | 30 | NA | NA | 24 | Yes | 24 | https://elasome.com/meso-extra-khong-kim/ | https://elasome.com/meso-extra-khong-kim/
| meso extra không kim là gì | 190 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/meso-extra-khong-kim/
| tiêm meso extra | 30 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/meso-extra-khong-kim/
| tiêm meso extra có an toàn không | 10 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/meso-extra-khong-kim/
| tiêm meso extra giá bao nhiêu | 10 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/meso-extra-khong-kim/
| tiêm meso extra được bao lâu | 10 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/meso-extra-khong-kim/
| tiêm meso bao tiền | 20 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/meso-extra-khong-kim/
| tiêm meso bao nhiều tiền | 810 | NA | NA | 25 | Yes | 25 | https://elasome.com/meso-extra-khong-kim/ | https://elasome.com/meso-extra-khong-kim/
| chi phí tiêm meso extra | 10 | NA | 58 | NA | No | NA | https://elasome.com/meso-extra-khong-kim/
| tiêm meso extra là gì | 10 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/meso-extra-khong-kim/
| meso không kim giá bao nhiêu | 70 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/meso-extra-khong-kim/
| meso không kim có tác dụng gì | 50 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/meso-extra-khong-kim/
| meso không kim có hiệu quả không | 10 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/meso-extra-khong-kim/
| meso không kim là gì | 340 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/meso-extra-khong-kim/
8 | tiêm meso căng bóng giá bao nhiêu | 30 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/meso-cang-bong/
| tiêm meso căng bóng da giá bao nhiêu | 220 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/meso-cang-bong/
| tiêm meso căng bóng là gì | 10 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/meso-cang-bong/
| meso căng bóng là gì | 20 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/meso-cang-bong/
| meso căng bóng da là gì | 50 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/meso-cang-bong/
| có nên tiêm meso căng bóng không | 50 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/meso-cang-bong/
| meso căng bóng da | 120 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/meso-cang-bong/
| meso căng bóng | 460 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/meso-cang-bong/
| giá tiêm meso căng bóng | 130 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/meso-cang-bong/
| giá tiêm meso căng bóng da | 30 | NA | NA | 16 | No | NA | https://elasome.com/meso-cang-bong/ | https://elasome.com/tiem-bap-va-tiem-meso/
| tiêm meso căng bóng bao nhiêu tiền | 20 | NA | 17 | 20 | No | NA | https://elasome.com/meso-cang-bong/ | https://elasome.com/tiem-bap-va-tiem-meso/
9 | tiêm bap và tiêm meso | 80 | NA | 21 | 13 | Yes | 13 | https://elasome.com/tiem-bap-va-tiem-meso/ | https://elasome.com/tiem-bap-va-tiem-meso/
| tiêm bap và meso cái nào tốt hơn | 30 | NA | 16 | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-bap-va-tiem-meso/
| tiêm bap và tiêm meso khác nhau như thế nào | 70 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-bap-va-tiem-meso/
| tiêm bắp và tiêm dưới da | 50 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-bap-va-tiem-meso/
10 | tiêm meso giá bao nhiêu | 2700 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-la-gi/
| liệu trình tiêm meso giá bao nhiêu | 500 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-la-gi/
| tiêm meso là gì giá bao nhiêu | 60 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-la-gi/
| tiêm meso giá | 130 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-la-gi/
| tiêm meso ha giá bao nhiêu | 90 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-la-gi/
| tiêm meso là gì | 5300 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-la-gi/
| tiêm meso tế bào gốc | 30 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-la-gi/
| meso có tác dụng gì | 100 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-la-gi/
| meso bao lâu tiêm 1 lần | 50 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-la-gi/
| tiêm meso ha là gì | 10 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-la-gi/
| có nên tiêm meso không | 510 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-la-gi/
| phương pháp tiêm meso là gì | 10 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-la-gi/
| ưu nhược điểm của tiêm meso | 280 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-la-gi/
| tiêm meso phục hồi da giá bao nhiêu | 100 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-la-gi/
| tiêm meso bao nhiêu tiền | 810 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-la-gi/
| tiêm meso giá bao nhiêu tiền | 40 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-la-gi/
| tiêm meso bao lâu thì đẹp | 610 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-la-gi/
| tiêm meso bao lâu thì da đẹp | 90 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-la-gi/
| tiêm meso sau bao lâu thì da đẹp | 10 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-la-gi/
| tiêm meso bao lâu da đẹp | 10 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-la-gi/
| tiêm meso bao lâu đẹp | 10 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-la-gi/
| tiêm meso bao lâu thì hiệu quả | 10 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-la-gi/
| sau khi tiêm meso bao lâu thì đẹp | 290 | NA | NA | 15 | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-la-gi/ | https://elasome.com/tiem-meso-moc-toc/
| tiêm meso sau bao lâu thì đẹp | 50 | NA | 29 | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-la-gi/ | https://elasome.com/tiem-meso-moc-toc/
11 | tiêm meso tóc giá bao nhiêu | 20 | NA | 41 | 16 | Yes | 16 | https://elasome.com/tiem-meso-moc-toc/ | https://elasome.com/tiem-meso-moc-toc/
| phương pháp meso trị rụng tóc | 10 | NA | 12 | 22 | Yes | 22 | https://elasome.com/tiem-meso-moc-toc/ | https://elasome.com/tiem-meso-moc-toc/
| tiêm meso mọc tóc giá bao nhiêu | 100 | NA | 39 | 13 | Yes | 13 | https://elasome.com/tiem-meso-moc-toc/ | https://elasome.com/tiem-meso-moc-toc/
| tiêm meso tóc có hiệu quả không | 20 | NA | 29 | 18 | Yes | 18 | https://elasome.com/tiem-meso-moc-toc/ | https://elasome.com/tiem-meso-moc-toc/
| tiêm meso cho tóc | 10 | NA | 18 | 20 | Yes | 20 | https://elasome.com/tiem-meso-moc-toc/ | https://elasome.com/tiem-meso-moc-toc/
| tiêm meso mọc tóc | 50 | NA | 38 | 16 | Yes | 16 | https://elasome.com/tiem-meso-moc-toc/ | https://elasome.com/tiem-meso-moc-toc/
| tiêm meso tóc | 80 | NA | 34 | 19 | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-moc-toc/ | https://elasome.com/tiem-meso-kieng-an-gi/
| tiêm meso trị rụng tóc | 10 | NA | NA | 15 | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-moc-toc/ | https://elasome.com/tiem-meso-kieng-an-gi/
12 | tiêm meso xong kiêng gì | 90 | NA | 25 | 13 | Yes | 13 | https://elasome.com/tiem-meso-kieng-an-gi/ | https://elasome.com/tiem-meso-kieng-an-gi/
| tiêm meso kiêng ăn gì | 70 | NA | NA | 16 | Yes | 16 | https://elasome.com/tiem-meso-kieng-an-gi/ | https://elasome.com/tiem-meso-kieng-an-gi/
| tiêm meso có kiêng ăn gì không | 30 | NA | 55 | 12 | Yes | 12 | https://elasome.com/tiem-meso-kieng-an-gi/ | https://elasome.com/tiem-meso-kieng-an-gi/
| sau khi tiêm meso cần kiêng ăn gì | 10 | NA | NA | 15 | Yes | 15 | https://elasome.com/tiem-meso-kieng-an-gi/ | https://elasome.com/tiem-meso-kieng-an-gi/
| sau tiêm meso kiêng ăn gì | 80 | NA | 37 | 15 | Yes | 15 | https://elasome.com/tiem-meso-kieng-an-gi/ | https://elasome.com/tiem-meso-kieng-an-gi/
| tiêm meso kiêng những gì | 10 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-kieng-an-gi/
| tiêm meso kiêng gì | 70 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-kieng-an-gi/
13 | tiêm meso sau bao lâu thì hết sưng | 30 | NA | NA | NA | Yes | NA
| tiêm meso bị sưng mặt | 50 | NA | NA | NA | Yes | NA
| tiêm meso mấy ngày hết sưng | 20 | NA | NA | NA | Yes | NA
| tiêm meso bao lâu thì hết sưng | 80 | NA | NA | NA | Yes | NA
| tiêm meso bao lâu hết sưng | 300 | NA | NA | NA | Yes | NA
| tiêm meso sưng bao lâu | 10 | NA | NA | NA | Yes | NA
| tiêm meso bị sưng | 30 | NA | NA | NA | Yes | NA
| tiêm meso bị sưng mặt | 50 | NA | NA | NA | Yes | NA
14 | biến chứng tiêm meso | 530 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/bien-chung-tiem-meso-nhung-dieu-can-biet-de-an-toan-va-tranh-rui-ro/
| biến chứng meso | 60 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/bien-chung-tiem-meso-nhung-dieu-can-biet-de-an-toan-va-tranh-rui-ro/
| biến chứng mesotherapy | 10 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/bien-chung-tiem-meso-nhung-dieu-can-biet-de-an-toan-va-tranh-rui-ro/
| biến chứng sau tiêm mesotherapy | 10 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/bien-chung-tiem-meso/
| biến chứng của tiêm meso |  | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/bien-chung-tiem-meso-nhung-dieu-can-biet-de-an-toan-va-tranh-rui-ro/
| tiêm meso có biến chứng gì không | 10 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/bien-chung-tiem-meso-nhung-dieu-can-biet-de-an-toan-va-tranh-rui-ro/
| biến chứng u hạt sau tiêm meso | 20 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/bien-chung-tiem-meso-nhung-dieu-can-biet-de-an-toan-va-tranh-rui-ro/
| biến chứng khi tiêm meso | 20 | NA | NA | 5 | No | NA | https://elasome.com/bien-chung-tiem-meso-nhung-dieu-can-biet-de-an-toan-va-tranh-rui-ro/ | https://elasome.com/tiem-meso-bi-ngua/
| xử lý biến chứng tiêm meso | 10 | NA | 9 | NA | No | NA | https://elasome.com/bien-chung-tiem-meso-nhung-dieu-can-biet-de-an-toan-va-tranh-rui-ro/
| biến chứng sau tiêm meso | 30 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/bien-chung-tiem-meso-nhung-dieu-can-biet-de-an-toan-va-tranh-rui-ro/
| tiêm meso xong bị ngứa | 20 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/bien-chung-tiem-meso-nhung-dieu-can-biet-de-an-toan-va-tranh-rui-ro/
15 | tiêm meso trị nám | 370 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-tri-nam/
| tiêm meso trị nám có tốt không | 20 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-tri-nam/
| tiêm meso nám | 60 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-tri-nam/
| tiêm meso trị nám giá bao nhiều | 180 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-tri-nam/
| tiêm meso trị nám bao lâu | 20 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-tri-nam/
| tiêm meso trị nám bao lâu có kết quả | 30 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-tri-nam/
| tiêm meso trị nám giá bao nhiêu | 180 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-tri-nam/
| tiêm meso trị nám có tác dụng phụ không | 40 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-tri-nam/
| tiêm meso trị nám có hiệu quả không | 50 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-tri-nam/
| tiêm meso điều trị nám | 10 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-tri-nam/
| review tiêm meso trị nám | 120 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-tri-nam/
| mesotherapy trị nám | 20 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-tri-nam/
| meso tiêm trị nám | 10 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-tri-nam/
| meso trị nám | 240 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-tri-nam/
| meso nám | 220 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-tri-nam/
| meso điều trị nám | 20 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-tri-nam/
| có nên tiêm meso trị nám không | 30 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-tri-nam/
| phương pháp meso trị nám | 10 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-tri-nam/
16 | tiêm meso trị sẹo rỗ | 60 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-tri-seo-ro/
| tiêm meso trị sẹo rỗ giá bao nhiêu | 120 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-tri-seo-ro/
| tiêm meso có trị sẹo rỗ không | 40 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-tri-seo-ro/
| tiêm meso điều trị sẹo rỗ | 10 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-tri-seo-ro/
| mesotherapy trị sẹo | 20 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-tri-seo-ro/
| tiêm meso trị sẹo | 40 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-tri-seo-ro/
| phương pháp meso trị sẹo | 10 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-tri-seo-ro/
| trị sẹo rỗ bằng phương pháp meso | 10 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-tri-seo-ro/
| phương pháp trị sẹo rỗ mới nhất | 10 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-tri-seo-ro/
| phương pháp trị sẹo rỗ hiệu quả | 10 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-tri-seo-ro/
17 | tiêm meso trị mụn có tốt không | 80 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-tri-mun/
| tiêm meso mụn | 110 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-tri-mun/
| tiêm meso trị mụn bao nhiêu tiền | 10 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-tri-mun/
| tiêm meso trị mụn bao lâu có hiệu quả | 10 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-tri-mun/
| phương pháp meso trị mụn | 10 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-tri-mun/
| tiêm meso trị mụn | 310 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-tri-mun/
| tiêm meso trị mụn giá bao nhiêu | 220 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-tri-mun/
| tiêm meso có trị mụn không | 20 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-tri-mun/
| tiêm meso trị mụn có tốt không | 80 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-tri-mun/
| có nên tiêm meso trị mụn không | 20 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-tri-mun/
| da mụn tiêm meso được không | 20 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-tri-mun/
| bị mụn có tiêm meso được không | 10 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-tri-mun/
| da mụn có tiêm meso được không | 50 | NA | NA | 29 | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-tri-mun/ | https://elasome.com/tiem-bap-va-tiem-meso/
18 | tiêm meso trị thâm mụn | 70 | NA | 30 | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-tri-tham-mun/
| mesotherapy trị mụn | 10 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-tri-tham-mun/
| tiêm meso trị thâm mụn giá bao nhiêu | 30 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-tri-tham-mun/
19 | meso bap | 40 | NA | NA | NA | No | NA | http://elasome.com/tiem-bap-la-gi/
| tiêm bap là gì | 2700 | NA | NA | NA | No | NA | http://elasome.com/tiem-bap-la-gi/
| tiêm bap bao nhiêu tiền | 60 | NA | NA | NA | No | NA | http://elasome.com/tiem-bap-la-gi/
| kỹ thuật tiêm bap | 90 | NA | NA | NA | No | NA | http://elasome.com/tiem-bap-la-gi/
20 | meso botox | 260 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/meso-botox/
| meso botox là gì | 90 | NA | NA | 6 | No | NA | https://elasome.com/meso-botox/ | https://elasome.com/tiem-meso-bi-ngua/
| tiêm meso botox là gì | 20 | NA | 6 | 7 | No | NA | https://elasome.com/meso-botox/ | https://elasome.com/copper-tripeptide-1-la-gi/
21 | học tiêm meso ở đâu tphcm | 30 | NA | 6 | NA | No | NA | https://elasome.com/hoc-tiem-messo-o-dau-tphcm/ | https://elasome.com/hyaluronic-acid-la-gi/
| học tiêm meso ở đâu | 10 | NA | 84 | NA | No | NA | https://elasome.com/hoc-tiem-messo-o-dau-tphcm/ | https://elasome.com/hyaluronic-acid-la-gi/
22 | tiêm meso bị ngứa | 20 | NA | 39 | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-bi-ngua/
23 | copper tripeptide 1 là gì | 20 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/copper-tripeptide-1-la-gi/
24 | hyaluronic acid | 6300 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/hyaluronic-acid-la-gi/
| hyaluronic acid la gi | 1900 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/hyaluronic-acid-la-gi/
| thành phần hyaluronic acid | 10 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/hyaluronic-acid-la-gi/
| serum hyaluronic acid ha | 20 | NA | NA | 13 | Yes | 13 | https://elasome.com/hyaluronic-acid-la-gi/ | https://elasome.com/hyaluronic-acid-la-gi/
| serum hyaluronic acid 100 | 10 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/hyaluronic-acid-la-gi/
| hyaluronic acid dưỡng ẩm | 10 | NA | NA | 13 | No | NA | https://elasome.com/hyaluronic-acid-la-gi/ | https://elasome.com/serum-uc-che-nam/
| hyaluronic acid có trong sản phẩm nào | 30 | NA | 35 | 24 | No | NA | https://elasome.com/hyaluronic-acid-la-gi/ | https://elasome.com/serum-uc-che-nam/
| hyaluronic acid có gây mụn không | 40 | NA | 33 | NA | No | NA | https://elasome.com/hyaluronic-acid-la-gi/
| dưỡng ẩm hyaluronic acid | 30 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/hyaluronic-acid-la-gi/ | https://elasome.com/serum-uc-che-nam/
25 | serum ức chế nám | 50 | NA | 33 | 27 | No | NA | https://elasome.com/serum-uc-che-nam/ | https://elasome.com/hoat-chat-uc-che-melanin/
| serum ức chế melanin | 30 | NA | NA | 23 | No | NA | https://elasome.com/serum-uc-che-nam/ | https://elasome.com/hoat-chat-uc-che-melanin/
26 | tế bào gốc ức chế melanin | 10 | NA | NA | 19 | No | NA | https://elasome.com/hoat-chat-uc-che-melanin | https://elasome.com/hoat-chat-uc-che-melanin/
| thành phần ức chế nám | 10 | NA | NA | 25 | No | NA | https://elasome.com/hoat-chat-uc-che-melanin | https://elasome.com/hoat-chat-uc-che-melanin/
| thành phần ức chế melanin | 10 | NA | 68 | NA | No | NA | https://elasome.com/hoat-chat-uc-che-melanin
| hoạt chất ức chế nám | 10 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/hoat-chat-uc-che-melanin
| hoạt chất ức chế melanin | 20 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/hoat-chat-uc-che-melanin
| các chất ức chế melanin | 10 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/hoat-chat-uc-che-melanin
| ức chế sắc tố | 10 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/hoat-chat-uc-che-melanin
| ức chế nám | 60 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/hoat-chat-uc-che-melanin
27 | kim cannula | 570 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/kim-cannula/
| kim cannula 25g | 70 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/kim-cannula/
| kim cannula 23g | 120 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/kim-cannula/
| kim cannula 27g | 60 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/kim-cannula/
| kim cannula 25 | 10 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/kim-cannula/
| kim cannula 23 | 10 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/kim-cannula/
| kim cannula 21g | 10 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/kim-cannula/
| kim cannula 18g | 30 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/kim-cannula/
28 | meso trắng da | 350 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-trang-da/
| tiêm meso trắng da | 250 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-trang-da/
| tiêm meso trắng da bao nhiêu tiền | 10 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-trang-da/
| tiêm meso trắng da có tốt không | 10 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-trang-da/ | https://elasome.com/tiem-meso-bi-ngua/
| tiêm meso trắng da giá bao nhiêu | 50 | NA | 87 | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-trang-da/
29 | Tiêm meso xong peel da được không |  | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/tiem-meso-xong-peel-da-duoc-khong/
30 | U hạt sau tiêm Meso | 200 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/u-hat-sau-tiem-meso/
| phản ứng u hạt sau tiêm meso | 10 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/u-hat-sau-tiem-meso/
31 | bầu tiêm meso được không | 40 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/bau-tiem-meso-duoc-khong/
| bầu có tiêm meso được không | 40 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/bau-tiem-meso-duoc-khong/
| có bầu tiêm meso được không | 50 | NA | NA | NA | No | NA | https://elasome.com/bau-tiem-meso-duoc-khong/

## Duyệt bài elasome (hidden)
STT | Tiêu đề | URL | Người duyệt | Tình trạng | Ngày public | Link c Trang check: Duyệt bài Elasome
1 | Thông tin tổng hợp về Meso Exosome | https://elasome.com/meso-exosome-la-gi/ | Chị Trang | Đã duyệt | Đã public
2 | Tiêm meso thâm mắt: Phương pháp công nghệ xóa mờ hiệu quả | https://elasome.com/tiem-meso-tham-mat/ | Chị Trang | Đã duyệt | Đã public
3 | Meso Extra không kim – Phương pháp làm đẹp thời đại mới | https://elasome.com/meso-extra-khong-kim/ | Chị Trang | Đã duyệt | Đã public
4 | Meso căng bóng – Những thông tin bạn cần phải biết! | https://elasome.com/meso-cang-bong/ | Chị Trang | Đã duyệt | Đã public
5 | Tiêm BAP và tiêm Meso khác nhau như thế nào? – Tư vấn lựa chọn phù hợp cho từng làn da | https://elasome.com/tiem-bap-va-tiem-meso/ | Chị Trang | Đã duyệt | Đã public
6 | Tiêm Meso là gì? – Tất tần tật thông tin về phương pháp làm đẹp hot nhất hiện nay | https://elasome.com/tiem-meso-la-gi/ | Chị Trang | Đã duyệt | Đã public
7 | Tiêm Meso mọc tóc – Giải pháp cho mái tóc thưa mỏng, dễ gãy rụng | https://elasome.com/tiem-meso-moc-toc/ | Chị Trang | Đã duyệt | Đã public
8 | Tiêm Meso kiêng ăn gì? Hướng dẫn chi tiết để phục hồi nhanh, hiệu quả cao | https://elasome.com/tiem-meso-kieng-an-gi/ | Chị Trang | Đã duyệt | Đã public
9 | Biến chứng tiêm meso - Những điều cần biết để an toàn và tránh rủi ro | https://elasome.com/bien-chung-tiem-meso-nhung-dieu-can-biet-de-an-toan-va-tranh-rui-ro/ | Chị Trang | Đã duyệt
10 | Tiêm meso trị nám: Giải pháp cho làn da sáng mịn, rạng rỡ | https://elasome.com/tiem-meso-tri-nam/ | Chị Trang | Đã duyệt
11 | Tiêm meso trị sẹo rỗ: Giải pháp lấy lại làn da mịn màng | https://elasome.com/tiem-meso-tri-seo-ro/ | Chị Trang | Đã duyệt
12 | Tiêm meso trị mụn: Giải pháp hiệu quả cho làn da mịn màng | https://elasome.com/tiem-meso-tri-mun/ | Chị Trang | Đã duyệt
13 | Tiêm meso trị thâm mụn: Lấy lại làn da sáng mịn không tì vết | https://elasome.com/tiem-meso-tri-tham-mun/ | Chị Trang | Đã duyệt
14 | Tiêm BAP là gì? Bí quyết làn da căng bóng, trẻ hóa không phẫu thuật | http://elasome.com/tiem-bap-la-gi/ | Chị Trang | Cần chỉnh sửa lại
15 | Meso Botox là gì? Tìm hiểu phương pháp làm đẹp hiện đại | https://elasome.com/meso-botox/ | Chị Trang | Đã duyệt
16 | Học tiêm Meso ở Đâu TPHCM? Top 6 địa chỉ đào tạo uy tín, chuyên sâu | https://elasome.com/hoc-tiem-messo-o-dau-tphcm/ | Chị Trang | Cần chỉnh sửa lại
17 | Tiêm meso bị ngứa: Nguyên nhân, cách xử lý và lưu ý quan trọng | https://elasome.com/tiem-meso-bi-ngua/ | Chị Trang | Đã duyệt | Đã public
18 | Copper Tripeptide-1 là gì? Công dụng và Cách sử dụng hiệu quả | https://elasome.com/copper-tripeptide-1-la-gi/ | Chị Trang | Đã duyệt | Đã public
19 | hyaluronic acid là gì? Cách sử dụng hiệu quả | https://elasome.com/hyaluronic-acid-la-gi/ | Chị Trang | Đã duyệt | Đã public
20 | Serum ức chế nám: Bí quyết cải thiện làn da sạm màu | https://elasome.com/serum-uc-che-nam/ | Chị Trang | Đã duyệt | Đã public
21 | Tất tần tật thông tin về hoạt chất ức chế melanin | https://elasome.com/hoat-chat-uc-che-melanin | Chị Trang | Đã duyệt | Đã public
22 | Kim Cannula tiêm filler là gì? | https://elasome.com/kim-cannula/ | Chị Trang | Đã duyệt
23 | Tiêm Meso trắng da: Bí quyết sở hữu làn da trắng sáng rạng rỡ từ bên trong | https://elasome.com/tiem-meso-trang-da/ | Chị Trang | Đã duyệt
24 | Tiêm Meso xong peel da được không? | https://elasome.com/tiem-meso-xong-peel-da-duoc-khong/ | Chị Trang | Đã duyệt
25 | U hạt sau tiêm Meso: Nguyên nhân, biểu hiện và phương pháp điều trị hiệu quả | https://elasome.com/u-hat-sau-tiem-meso/ | Chị Trang | Đã duyệt
26 | Bầu tiêm meso được không? Những điều cần biết | https://elasome.com/bau-tiem-meso-duoc-khong/ | Chị Trang | Đã duyệt