## Kế hoạch thực hiện (hidden)
BẢNG KẾ HOẠCH DỰ ÁN SEO TỔNG THỂ WEBSITE ELASOME
I. THÔNG TIN CHUNG
| 1. Phụ trách chính/Lead dự án: (Cá nhân chịu trách nhiệm chính cho kết quả cuối cùng của Dự án) |  |  | Phạm Chí Kiệt
| 2. Thành viên tham gia: (Có trách nhiệm phối hợp thực hiện và báo cáo cho Phụ trách chính/Lead Dự án) |  |  | Bích Thảo, Phương Linh
| 3a. Thời gian triển khai dự kiến: (Thời gian dự kiến tính từ khi bắt đầu công việc đầu tiên tới khi hoàn thành công việc cuối cùng theo bảng kế hoạch) |  |  | 01/01/2026 - 31/12/2026
3b. Thời gian triển khai thực tế: (Thời gian thực tế tính từ khi bắt đầu công việc đầu tiên tới khi hoàn thành công việc cuối cùng theo bảng kế hoạch)
4. Mục tiêu/Kết quả then chốt của dự án: (Các tiêu chí cụ thể về chất lượng, số lượng hoặc mong muốn kết quả cần đạt được khi hoàn thành dự án, phải tuân thủ nguyên tắc S.M.A.R.T)
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
Giai đoạn/ Thời gian | Mục tiêu/Kết quả then chốt (Mục tiêu hoặc kết quả then chốt phải đảm bảo S.M.A.R.T) | Các hành động cần thực hiện (Đưa ra các hành động/công việc cụ thể cần làm để đạt mục tiêu) | Công việc chi tiết (Nếu có) | Chịu trách nhiệm chính (Cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện chính công việc) | Phối hợp thực hiện (Cá nhân có trách nhiệm phối hợp để hoàn thành công việc) | Ngày bắt đầu dự kiến (Thời gian bắt đầu thực hiện dự kiến) | Ngày kết thúc dự kiến (Thời gian hoàn thành dự kiến) | Ngày bắt đầu thực tế (Thời gian bắt đầu thực hiện thực tế) | Ngày kết thúc thực tế (Thời gian hoàn thành thực tế) | Kết quả (Ghi cụ thể kết quả/tiêu chí mong muốn đạt được) | Ngân sách (Nguồn lực tài chính cần có để triển khai-VNĐ) | Trạng thái (Tới thời điểm báo cáo) | Tiến độ (% hoàn thành) | Phê duyệt (Trách nhiệm kiểm tra, phê duyệt) | Nguồn chứng minh (Bằng chứng kết quả) | Ghi chú (Thông tin thêm)
Chuẩn bị | - Chuẩn bị đầy đủ thông tin và tài nguyên cần thiết để thực hiện dự án - Các thông tin và tài nguyên cần thiết bao gồm: + Mục tiêu dự án + Nhân sự & tuyển dụng + Timeline + Ngân sách + Phân tích đối thủ + Bảng từ khóa + Đào tạo nhân sự | Lập kế hoạch | Xác nhận mục tiêu dự án | Bích Thảo |  | 2026-12-18 | 2026-12-25 |  |  | Mục tiêu rõ ràng của dự án: - Thứ hạng từ khóa - Traffic website - Tỉ lệ chuyển đổi |  | Đang thực hiện |  | Anh Kiệt
|  |  | Lập timeline dự án | Bích Thảo | [5 empty] | Timeline tất cả công việc của dự án, đáp ứng tiêu chí: - Rõ ràng, dễ nhìn, theo dõi - Đầy đủ tất cả công việc |  | Đang thực hiện |  | Anh Kiệt
|  |  | Phân tích đối thủ | Bích Thảo | [5 empty] | Kết quả phân tích của 2 đối thủ cùng ngành bao gồm: - Traffic - Chuẩn SEO - Giao diện |  | Hoàn thành |  | Anh Kiệt
|  |  | Chọn định hướng phát triển content | Bích Thảo | [5 empty] | - Xác định các nhóm nội dung trọng tâm phù hợp với mục tiêu SEO & mục tiêu kinh doanh. - Định hình chiến lược nội dung theo từng giai đoạn |  | Đang thực hiện |  | Anh Kiệt
|  |  | Báo cáo và duyệt Plan | Bích Thảo |  | 2026-12-26 | 2026-12-26 |  |  |  |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  | Lập bảng từ khóa chính | Nghiên cứu & tạo Bảng từ khóa | Bích Thảo |  | 2026-04-01 | 2026-04-05 |  |  | - Bảng từ khóa chính đầy đủ các từ khóa về sản phẩm chính của website |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  |  | Báo cáo & duyệt Bảng từ khóa | Bích Thảo |  | 2026-04-06 | 2026-04-08 |  |  |  |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  | Lập bảng từ khóa traffic | Nghiên cứu và tìm kiếm bảng từ khóa | Bích Thảo |  | 2026-04-09 | 2026-04-14 |  |  | - Tìm kw & Xây dựng nội dung theo từng cụm chủ đề để đẩy mạnh traffic: + Sản phẩm: Mỹ phẩm - Meso - Serum - Điều trị da + Vấn đề da: Da mụn, nám, tàn nhang, lão hoá → tạo content giải pháp. + Brand: Giới thiệu công nghệ, quy trình kiểm định, FAQ, case study. |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  |  | Báo cáo và duyệt bảng từ khóa traffic | Bích Thảo |  | 2026-04-15 | 2026-04-17 |  |  |  |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
Triển khai | Hoàn thành tất cả công việc cần triển khai trong plan SEO với các tiêu chí: - Đảm bảo deadline - Đảm bảo hiệu quả - Đảm bảo nhân sự | Fix Technical Website | Check Audit | Bích Thảo |  | 2026-04-18 | 2026-04-21 |  |  | Check list Audit chỉ số website - Kiểm tra tổng thể các chỉ số quan trọng: Tốc độ tải, Core Web Vitals, index, lỗi crawl, sitemap, bảo mật. - Phát hiện lỗi ảnh hưởng SEO và đề xuất hướng xử lý để tối ưu hiệu suất website. |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  |  | Sửa lỗi - Tối ưu kỹ thuật (Technical SEO) | Bích Thảo |  | 2026-04-22 | 2026-04-29 |  |  | - Hoàn thành chỉnh sửa 100% theo Check List + Speed - Core Web Vitals + Technical & Onpage + Update thông tin |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  |  | Báo cáo | Bích Thảo |  | 2026-05-04 | 2026-05-06 |  |  |  |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  | Test tiêu đề, mô tả tăng CTR | Check thứ hạng từ khóa | Bích Thảo |  | 2026-05-07 | 2026-05-08 |  |  | - Sử dụng GGSC + Spin để kiểm tra search TOP - Tối ưu khi CTR quá thấp |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  |  | Tiến hành tối ưu | Bích Thảo |  | 2026-05-09 | 2026-05-22 |  |  | - Tối ưu Title & Meta Des |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  |  | Theo dõi và báo cáo kết quả | Bích Thảo |  | 2026-05-23 | 2026-05-28 |  |  |  |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  | Chỉnh sửa nội dung cũ | Tổng hợp nội dung | Bích Thảo |  | 2026-05-29 | 2026-05-05 |  |  | - Tổng hợp toàn bộ link bài viết hiện có trên website vào Sheet "Sửa bài viết cũ" |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  |  | Kiểm tra nội dung tất cả bài viết | Bích Thảo |  | 2026-05-06 | 2026-05-08 |  |  | - Kiểm tra toàn bộ nội dung và list ra toàn bộ nội dung cần sửa (Có dàn ý) |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  |  | Thực hiện chỉnh sửa | Bích Thảo |  | 2026-05-09 | 2026-05-22 |  |  | - Hoàn thành chỉnh sửa Content theo yêu cầu |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  |  | Internal bài viết | Bích Thảo |  | 2026-05-23 | 2026-05-26 |  |  | - Kiểm tra toàn bộ liên kết nội bộ (Internal Link) trong từng bài viết. -Thêm - điều chỉnh - tối ưu anchor text sao cho tự nhiên, đúng ngữ nghĩa và đúng mục tiêu SEO. |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  |  | Báo cáo | Bích Thảo |  | 2026-05-27 | 2026-05-29 |  |  |  |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  | Xây dựng Content | Lập dàn ý bài viết | Bích Thảo |  | 2026-05-30 | 2026-06-04 |  |  | Lập dàn ý rõ ràng bao gồm các thông tin được tổng hợp từ top 10 bài viết của từ khóa đang viết, trình bày như sau: - Từ khóa - H1 - H2 - H3, H4, H5 (Nếu có) - Yêu cầu đặc biệt (Nếu có) |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  |  | Viết bài chuẩn SEO | Bích Thảo |  | 2026-06-05 | 2026-06-17 |  |  | - Hoàn thành bài viết theo dàn ý - Tối đa 5 bài/ngày |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  |  | Internal bài viết | Bích Thảo |  | 2026-06-18 | 2026-06-22 |  |  | Internal tất cả bài viết do content viết theo tiêu chí: - Tự nhiên - Khơi gợi nỗi đau khách hàng - Không Spam Khắc phục lỗi internal link: Link gãy, trỏ sai chủ đề, anchor text tối ưu quá mức, liên kết trùng lặp không cần thiết |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  |  | Báo cáo | Bích Thảo |  | 2026-06-23 | 2026-06-25 |  |  |  |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  | Đẩy backlink & Digital PR | Xử lý backlink định kỳ | Bích Thảo |  | Chờ duyệt Plan |  |  |  | - Kiểm tra định kỳ hồ sơ backlink thông qua các công cụ (GSC, Ahrefs). - Phân tích mức độ ảnh hưởng đến thứ hạng từ khóa & tín hiệu Domain. - Thực hiện Disavow những backlink độc hại theo chuẩn Google. - Theo dõi lại sau xử lý để đảm bảo hồ sơ backlink sạch và ổn định. |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  |  | Backlink mục tiêu | Bích Thảo | [5 empty] | - Mục tiêu: 30 backlink chất lượng/năm - Ưu tiên báo ngành làm đẹp, Y tế - Sức khỏe, Spa, Clinic. |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  |  | Set up thông tin chuẩn Entity | Bích Thảo | Phương Linh |  |  |  |  | Set up các thông tin Entity trên website chuẩn SEO và đúng với yêu cầu của công ty |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  |  | Đăng bài social | Bích Thảo | [5 empty] | Triển khai Entity trên các nền tảng Social phổ biến (Facebook, Instagram, Youtube, TikTok) đảm bảo các tiêu chí: - Bài viết đăng chất lượng - Thông tin trên các social thống nhất - 1 tuần chia sẻ 1 link website lên social |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  | Ranking - Tối ưu chuyển đổi | Audit & đẩy top từ khóa | Bích Thảo | [5 empty] | Lập dàn ý rõ ràng bao gồm các thông tin được tổng hợp từ top 10 bài viết của từ khóa đang viết, trình bày như sau: - Từ khóa - H1 - H2 - H3, H4, H5 (Nếu có) - Yêu cầu đặc biệt (Nếu có) |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  |  | Test tiêu đề, mô tả tăng CTR | Bích Thảo | [5 empty] | - Hoàn thành bài viết theo dàn ý - Tối thiểu 2 bài/ ngày - Tối đa 5 bài/ ngày |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  |  | Báo cáo | Bích Thảo | [7 empty] | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  | SEO mua hàng | Tối ưu UX sản phẩm | Bích Thảo | [5 empty] | - Nút thêm giỏ hàng dễ bấm - Tốc độ chuyển trang nhanh - Tối ưu CTA “Mua ngay”, “Gọi tư vấn da” |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  |  | SEO hình ảnh sản phẩm | Bích Thảo | [5 empty] | - Tối ưu tên file ảnh theo từ khóa và chuẩn SEO. - Thêm và tối ưu thẻ ALT mô tả chính xác sản phẩm. - Nén dung lượng ảnh, chuẩn hoá kích thước. - Đảm bảo hình ảnh đồng bộ, rõ nét và tải nhanh để cải thiện trải nghiệm người dùng và hỗ trợ SEO. |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  |  | Triển khai Products Schema | Bích Thảo | [5 empty] | - Thêm và tối ưu Product Schema cho từng sản phẩm, đảm bảo đủ trường và chuẩn Google. - Kiểm tra – sửa lỗi để tăng khả năng xuất hiện rich snippet và CTR. |  | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  | Ranking - Duy trì | Nghiên cứu & tạo Bảng từ khóa traffic lần 2 | Bích Thảo | [7 empty] | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
|  |  | Báo cáo & duyệt Bảng từ khóa traffic lần 2 | Bích Thảo | [7 empty] | Chưa bắt đầu |  | Anh Kiệt
| Báo cáo kết quả SEO | [8 empty] | Tuần thứ 1 và 3 mỗi tháng bao gồm: - Tiến độ hoàn thành công việc - Kết quả thứ hạng từ khóa - Kết quá traffic website |  | Chưa bắt đầu
| Báo cáo và đánh giá kết quả thực hiện Dự án | [10 empty] | Chưa bắt đầu |  |  | File báo cáo
[10 empty] | TỔNG NGÂN SÁCH | VND
QUẢN TRỊ RỦI RO (Nhận dạng, phân tích, đo lường, đánh giá rủi ro, để từ đó tìm các biện pháp kiểm soát, khắc phục các hậu quả của rủi ro nhằm tối ưu các nguồn lực và đảm bảo đạt được mục tiêu Dự án)
| Tên rủi ro (Những yếu tố tác động gây bất lợi tới kết quả thực hiện) | Nguyên nhân có thể xảy ra (Chủ quan/Khách quan, bên trong/bên ngoài) |  |  | Biện pháp phòng tránh/khắc phục (Hành động, phương án, biện pháp nhằm giảm thiểu hoặc chấm dứt rủi ro) |  |  | Chịu trách nhiệm chính (Cá nhân chịu trách nhiệm chính để khắc phục các rủi ro)
| Không đạt mục tiêu KPI từ khóa | Các hành động đưa ra chưa chính xác/không hoàn thành được các hành động |  |  | Theo sát biến động từ khóa hàng tuần, ghi nhận kết quả để điều chỉnh trong các dự án kế tiếp |  |  | QL Dự án
|  | Google thay đổi thuật toán |  |  | Kiểm tra cập nhật Google hàng tuần, theo dõi cộng đồng SEO để đưa hướng thay đổi phù hợp và kịp thời
|  | Bị đối thủ Report nội dung |  |  | Mua bản DCMA pro Thay đổi nội dung, đường link khi có dấu hiệu bị report
|  | Website tấn công DDOS |  |  | Kiểm tra website hàng ngày và backup website định kỳ hàng tuần, sẵn sàng cho các trường hợp rủi ro
|  | Nhân viên mới chưa đáp ứng được hiệu suất làm việc do trong thời gian đào tạo |  |  | Đào tạo và theo sát tiến độ hàng ngày

## Tổng quan
KẾ HOẠCH VẬN HÀNH & TỐI ƯU WEBSITE HDERMA 2026
MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC (OBJECTIVES)
Chỉnh chu bộ mặt thương hiệu (Brand Image) | Biến website từ một kho chứa nội dung cũ thành một "Showroom online" chuyên nghiệp, đúng tinh thần Dược mỹ phẩm.
Duy trì sức khỏe Website | Đạt điểm tối ưu về tốc độ, giao diện mobile và không còn lỗi kỹ thuật (link gãy, ảnh lỗi).
Bảo vệ thương hiệu | Đảm bảo khi khách hàng/đối tác search "Hderma", website chính thức luôn xuất hiện ở vị trí số 1 với đầy đủ thông tin nhất.
CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG CỤ THỂ (KPIs)
Thứ hạng từ khóa thương hiệu | Top 1 cho từ khóa "Hderma" và các dòng sản phẩm chủ chốt.
Tỷ lệ lỗi kỹ thuật | 0% link gãy (404), 100% sản phẩm có thông tin cập nhật mới nhất.
Trải nghiệm người dùng | Điểm Google PageSpeed Insight đạt trên 80
Nội dung | Tối ưu hóa xong 100% danh mục sản phẩm và 95 bài viết hiện có.
CHIẾN LƯỢC NỘI DUNG CHI TIẾT (CONTENT STRATEGY)
Nhóm Sản phẩm (Ưu tiên số 1) | Cập nhật mô tả sản phẩm theo công thức chung Đảm bảo hình ảnh đồng bộ, có logo Hderma.
Nhóm Bài viết Blog (95 bài cũ) | -Giữ lại (Keep): Các bài về kiến thức da liễu cơ bản (Skincare routine, hoạt chất BHA, Retinol...). -Xóa bỏ (Delete): Các bài tin tức từ năm 2020-2022 không còn giá trị. -Tối ưu (Refresh): Thay ảnh cũ bằng ảnh thiết kế mới, chèn link điều hướng về sản phẩm Hderma.
Tần suất bài mới | 01 bài/2 tuần (Tập trung vào chất lượng chuyên môn dược mỹ phẩm để tạo sự tin tưởng).

## Chi tiết kế hoạch
Tháng | Task việc cần làm cụ thể | Mô tả chi tiết | Tiến độ
Tháng 1 | Audit lỗi kỹ thuật | Quét toàn bộ web tìm link gãy (404), ảnh lỗi không hiển thị.
| Tối ưu Footer & Contact | Cập nhật lại thông tin liên hệ, bản đồ, link mạng xã hội, chứng nhận FDA.
| Kiểm tra bộ lọc tìm kiếm | Đảm bảo khách gõ tên sản phẩm trên web phải ra đúng kết quả.
Tháng 2 | Tối ưu ảnh trang chủ | Thiết kế lại 3 banner chính (Hero Banner) theo phong cách dược mỹ phẩm.
| Nén dung lượng ảnh | Dùng công cụ nén toàn bộ ảnh trên web để tăng tốc độ load trang.
| Fix lỗi Mobile (P1) | Kiểm tra các nút bấm trên điện thoại xem có bị quá nhỏ hoặc chồng chéo không.
| Tối ưu trang Giỏ hàng | Thử nghiệm đặt hàng, đảm bảo quy trình mua hàng mượt mà, không lỗi.
Tháng 3 | Trang "Về Hderma" | Viết lại nội dung trang Giới thiệu, nhấn mạnh sự hợp tác với ĐH Y Dược.
| Đồng bộ Font & Màu sắc | Chỉnh sửa CSS cơ bản để toàn web dùng chung 1 bộ font và mã màu thương hiệu.
| Cài đặt Derma AI/Popup | Kiểm tra tính năng tư vấn AI hoặc cài đặt Popup đăng ký nhận routine.
| Kiểm tra SSL & Bảo mật | Đảm bảo chứng chỉ bảo mật (https) luôn hoạt động ổn định.
Tháng 4 | Phân loại 102 bài | Lập danh sách: Bài nào Xóa (quá cũ), Bài nào Gộp, Bài nào Giữ.
| Xóa & Chuyển hướng | Xóa các bài tin tức rác, thực hiện lệnh Redirect 301 về trang chủ để không mất điểm SEO.
| Sửa 5 bài chủ chốt (P1) | Chọn 5 bài blog có nhiều lượt xem nhất để cập nhật thông tin và ảnh mới.
| Tối ưu thẻ Alt cho ảnh | Đặt tên cho toàn bộ ảnh trong bài viết để hỗ trợ tìm kiếm bằng hình ảnh.
Tháng 5 | Chuẩn hóa trang Sản phẩm (P1) | Cập nhật mô tả cho 10 sản phẩm bán chạy nhất (Thành phần, HDSD).
| Sửa 5 bài chủ chốt (P2) | Tiếp tục tối ưu nội dung cho 5 bài blog quan trọng tiếp theo.
| Chèn Feedback khách hàng | Đưa các đánh giá thật của khách/KOL vào các trang sản phẩm tương ứng.
Tháng 6 | Chuẩn hóa trang Sản phẩm (P2) | Cập nhật nội dung cho nhóm sản phẩm còn lại.
| Tạo hệ thống Link nội bộ | Chèn link từ các bài blog cũ dẫn khách về trang mua sản phẩm.
| Review 7 bài sự kiện | Kiểm tra lại 7 bài sự kiện, nếu lỗi ảnh thì cần xử lý kỹ thuật.
| Hoàn thiện danh mục Blog | Chia lại các chuyên mục: Kiến thức da, Tin tức, Routine chăm sóc.
Tháng 7 | Bài blog mới #1 | Chủ đề: Routine phục hồi da sau treatment với sản phẩm Hderma.
| Bài blog mới #2 | Chủ đề: Cách phân biệt các dòng Serum của Hderma.
| Tối ưu Google Business | Cập nhật ảnh showroom/văn phòng và link web lên Google Maps.
| heck Index | Kiểm tra Google đã cập nhật các nội dung mới sửa ở Tháng 4,5,6 chưa.
2025-08-11 | Duy trì định kỳ | Mỗi tháng: Viết 2 bài blog mới + Kiểm tra kỹ thuật 1 lần + Cập nhật khuyến mãi.
Tháng 12 | Tổng kết Data | Xuất báo cáo từ Google Search Console: Những từ khóa nào khách đang tìm nhiều nhất.
| Backup dữ liệu | Sao lưu toàn bộ website để tránh sự cố mất dữ liệu cuối năm.
| Thay đổi diện mạo Tết | Cập nhật banner không khí lễ hội/Tết cho website.
| Lập Plan 2027 | Dựa trên dữ liệu 2026 để lên kế hoạch nâng cấp tiếp theo.

## Roadmap
| 2025-12-01 |  |  |  | Tháng 1 |  |  |  | Tháng 2 |  |  |  | Tháng 3 |  |  |  | Tháng 4 |  |  |  | Tháng 5 |  |  |  | Tháng 6 |  |  |  | Tháng 7 |  |  |  | Tháng 8 |  |  |  | Tháng 9 |  |  |  | Tháng 10 |  |  |  | Tháng 11 |  |  |  | Tháng 12
| W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Tối ưu | Tháng 1 W1: Rà soát & Tối ưu website
[9 empty] | Tối ưu hình ảnh & Trải nghiệm | [7 empty] | Phân loại và dọn dẹp nội dung kém chất lượng | [7 empty] | Hoàn thiện Content & xây dựng link nội bộ
[13 empty] | Fix lại nội dung trên trang | [7 empty] | Tối ưu trang Sản phẩm
Nội dung | Tháng 7 W1: Duy trì đăng bài mới +Kiểm tra sức khỏe website định kỳ
Uy tín | Tháng 10 W1: Rà soát lại toàn bộ Internal Link
Tổng kết năm

## List Keyword
Content | Keyword | Content | Keyword | Content | Keyword | Content | Keyword | Content | Keyword | Content | Keyword | Content | Keyword | Content | Keyword | Content | Keyword | Content | Keyword | Content | Keyword | Content | Keyword | Content | Keyword | Content | Keyword
Corner-stone | chống lão hóa da | Corner-stone | trị nám da mặt | Corner-stone | trị thâm mụn | Corner-stone | cách trị tàn nhang trên mặt | Corner-stone | dưỡng ẩm da mặt | Corner-stone | phục hồi da mặt | Corner-stone | se khít lỗ chân lông mặt | Corner-stone | cách trị mụn | Corner-stone | các bước chăm sóc da mặt | Corner-stone | tẩy tế bào chết da mặt | Corner-stone | cách rửa mặt | Corner-stone | tẩy trang đúng cách | Product | kem chống nắng da mặt | Related | cộng tác viên bán hàng online
Product | kem dưỡng da chống lão hóa | Product | kem trị nám da | Product | kem trị thâm mụn | Product | kem trị tàn nhang | Product | kem dưỡng da mặt | Product | serum phục hồi da mỏng yếu | Product | serum se khít lỗ chân lông | Product | serum trị mụn | Product | toner cho da dầu mụn | Product | gel tẩy tế bào chết da mặt | Product | sữa rửa mặt | Product | nước tẩy trang |  | kem chống nắng cho da dầu mụn |  | mỹ phẩm bán buôn
| kem trị nếp nhăn mắt |  | serum trị nám tàn nhang |  | kem trị thâm mụn cho da dầu |  | serum trị nám tàn nhang |  | kem dưỡng ẩm làm trắng da |  | mặt nạ phục hồi da |  | kem se khít lỗ chân lông |  | serum trị mụn cho da nhạy cảm |  | toner cho da khô |  | gel tẩy tế bào chết cho da dầu mụn |  | sữa rửa mặt trắng da |  | nước tẩy trang cho da dầu mụn |  | kem chống nắng cho da nhạy cảm |  | kinh doanh my pham von it
| kem chống lão hóa cho da dầu |  | mặt nạ trị nám |  | serum trắng da mờ thâm |  | mặt nạ trị nám tàn nhang |  | kem dưỡng ẩm cho da dầu mụn | Related | mặt nạ phục hồi da hư tổn |  | mặt nạ se khít lỗ chân lông |  | gel trị mụn |  | toner da nhạy cảm mụn |  | kem tẩy tế bào chết cho da mặt |  | sữa rửa mặt ngừa mụn |  | nước tẩy trang cho da nhạy cảm |  | kem chống nắng da khô |  | cách kinh doanh mỹ phẩm
| kem chống lão hóa cho da nhạy cảm | Related | kem dưỡng da trị nám |  | serum trị thâm mụn | Related | kem trị nám tàn nhang |  | kem dưỡng ẩm cho da mặt khô |  | mặt nạ phục hồi da sau mụn |  | toner se khít lỗ chân lông |  | gel lột mụn |  | mặt nạ cho da mụn |  | mặt nạ tẩy tế bào chết |  | sữa rửa mặt bọt |  | nước tẩy trang cho da khô |  | kem chống nắng da hỗn hợp |  | kinh nghiệm mở shop mỹ phẩm nhỏ
| serum chống lão hóa da |  | mặt nạ trị nám |  | serum trị thâm mụn cho da dầu |  | mặt nạ trị nám tàn nhang |  | kem dưỡng trắng da dành cho da mỏng |  | serum phục hồi da mỏng yếu nhạy cảm |  | sữa rửa mặt se khít lỗ chân lông |  | gel lột mụn đầu đen |  | mặt nạ cho da dầu mụn |  | muối tẩy tế bào chết |  | sữa rửa mặt dạng gel |  | nước tẩy trang cho da hỗn hợp |  | kem chống nắng nâng tone |  | muốn làm đại lý mỹ phẩm
| mặt nạ chống lão hóa |  | serum trị nám tàn nhang |  | gel trị thâm mụn |  | serum trị nám tàn nhang tốt nhất hiện nay |  | kem dưỡng ẩm cho da nhạy cảm |  | sản phẩm phục hồi da mỏng yếu |  | xịt khoáng cho da dầu mụn lỗ chân lông to |  | kem trị mụn |  | mặt nạ cho da nhạy cảm |  | sữa rửa mặt tẩy tế bào chết |  | sữa rửa mặt cho da dầu | Related | nước tẩy trang |  | kem chống nắng phổ rộng |  | cộng tác viên bán mỹ phẩm
| mặt nạ xóa nếp nhăn |  | mỹ phẩm trị nám |  | mặt nạ trị thâm |  | sữa rửa mặt cho da nám tàn nhang |  | kem dưỡng ẩm da mặt ban đêm |  | phục hồi da mặt bị rỗ |  | nước hoa hồng se khít lỗ chân lông |  | mặt nạ trị mụn |  | kem dưỡng cho da nhạy cảm | Related | gel tẩy tế bào chết da mặt |  | sữa rửa mặt cho da mụn |  | nước tẩy trang cho da dầu mụn | Related | kem chống nắng da mặt
| collagen chống lão hóa đẹp da |  | sản phẩm trị nám |  | mặt nạ trị thâm mụn cho da dầu |  | sản phẩm trị nám tàn nhang tốt nhất hiện nay |  | mặt nạ dưỡng ẩm |  | phục hồi da sau nặn mụn | Related | serum se khít lỗ chân lông |  | mặt nạ trị mụn cho da dầu |  | kem dưỡng da cho nam |  | gel tẩy tế bào chết cho da dầu mụn |  | sữa rửa mặt cho da khô |  | nước tẩy trang cho da nhạy cảm |  | kem chống nắng cho da dầu mụn
| sữa rửa mặt chống lão hóa |  | viên uống trị nám da | Related | kem trị thâm mụn cho da dầu |  | mỹ phẩm trị nám tàn nhang |  | mặt nạ cấp ẩm cho da mụn |  | cách phục hồi da mặt bị hư tổn |  | serum cho da dầu mụn lỗ chân lông to |  | mặt nạ trị mụn ẩn |  | kem dưỡng da sau mụn |  | kem tẩy tế bào chết cho da mặt |  | sữa rửa mặt cho da nhạy cảm |  | nước tẩy trang cho da khô |  | kem chống nắng cho da nhạy cảm
Related | kem chống lão hóa cho da dầu |  | thuốc trị nám da mặt |  | kem trị thâm mụn hiệu quả |  | thuốc trị tàn nhang đốm nâu |  | mặt nạ giấy cấp ẩm |  | cách phục hồi da mỏng yếu |  | kem se khít lỗ chân lông |  | mặt nạ trị mụn đầu đen |  | kem dưỡng trắng da cho da khô |  | mặt nạ tẩy tế bào chết |  | sữa rửa mặt cho da hỗn hợp |  | nước tẩy trang cho da hỗn hợp |  | kem chống nắng da khô
| kem chống lão hóa cho da nhạy cảm |  | tế bào gốc trị nám |  | kem trị thâm mụn lâu năm |  | viên uống trị tàn nhang |  | mặt nạ dưỡng ẩm cho da khô |  |  |  | mặt nạ se khít lỗ chân lông |  | mặt nạ trị mụn cho da nhạy cảm |  | serum cho da dầu mụn |  | muối tẩy tế bào chết |  | sữa rửa mặt cho da nám |  | nước tẩy trang cho da thường |  | kem chống nắng da hỗn hợp
| kem trị nếp nhăn mắt |  | kem trị nám trắng da hàn quốc |  | serum trị thâm mụn |  | viên uống collagen trị nám tàn nhang |  | mặt nạ cấp ẩm cho da dầu |  |  |  | mặt nạ cho da dầu mụn lỗ chân lông to |  | sữa rửa mặt trị mụn |  | serum cho da khô |  | sữa rửa mặt tẩy tế bào chết | Related | kem rửa mặt |  | nước tẩy trang trà xanh |  | kem chống nắng nâng tone
| serum chống lão hóa da |  | nám da mặt là gì |  | serum trị thâm mụn cho da dầu |  | tế bào gốc trị tàn nhang |  | mặt nạ cấp ẩm cho da nhạy cảm |  |  |  | mặt nạ đất sét se khít lỗ chân lông | Related | serum trị mụn |  | serum cho da nhạy cảm |  | thuốc tẩy tế bào chết |  | sữa rửa mặt |  | nước tẩy trang rau má |  | kem chống nắng phổ rộng
| mặt nạ xóa nếp nhăn |  | nám chân sâu |  | mặt nạ trị thâm mụn cho da dầu |  | nám và tàn nhang |  | mặt nạ dưỡng ẩm mùa đông |  |  |  | toner se khít lỗ chân lông |  | serum trị mụn cho da nhạy cảm | Related | toner cho da dầu mụn |  | tẩy tế bào chết từ thiên nhiên |  | sữa rửa mặt dược mỹ phẩm |  | nước tẩy trang không cồn |  | bôi kem chống nắng đúng cách
| mỹ phẩm chống lão hóa |  | nám chân đinh |  | mặt nạ mờ thâm |  | uống vitamin gì để trị tàn nhang |  | serum dưỡng ẩm cho da khô |  |  |  | toner cho da dầu mụn lỗ chân lông to |  | gel trị mụn |  | toner cho da khô |  | tẩy tế bào chết để làm gì |  | sữa rửa mặt trắng da |  | tẩy trang bằng dầu dừa
| sản phẩm chống lão hóa |  | nám đốm |  | gel trị thâm mụn |  | bôi gì hết tàn nhang |  | sữa rửa mặt cấp ẩm |  |  |  | sữa rửa mặt se khít lỗ chân lông |  | gel lột mụn |  | toner da nhạy cảm mụn |  | tẩy tế bào chết hay rửa mặt trước |  | sữa rửa mặt bọt |  | tẩy trang bằng dầu oliu
| viên uống trắng da chống lão hóa |  | nám mảng |  | sữa rửa mặt cho da dầu mụn thâm |  | cách trị tàn nhang tự nhiên |  | sữa rửa mặt dưỡng ẩm trắng da |  |  |  | nước hoa hồng se khít lỗ chân lông |  | gel lột mụn đầu đen |  | mặt nạ cho da mụn |  | tẩy da chết cho da dầu mụn |  | sữa rửa mặt không bọt |  | tẩy trang dạng sữa
| collagen chống lão hóa đẹp da |  | nám nội tiết |  | thuốc trị thâm mụn hiệu quả |  | xoá tàn nhang trên mặt |  | sữa rửa mặt dưỡng ẩm cho da khô |  |  |  | xịt khoáng cho da dầu mụn lỗ chân lông to |  | kem trị mụn |  | mặt nạ cho da dầu mụn |  | tẩy tế bào chết bằng bã cà phê |  | sữa rửa mặt dạng gel |  | sáp tẩy trang
| sữa rửa mặt chống lão hóa |  | nám da mặt vùng má |  | sản phẩm trị thâm mụn |  | mặt bị tàn nhang phải làm sao |  | nước dưỡng ẩm da mặt |  |  |  | lăn kim se khít lỗ chân lông |  | mặt nạ trị mụn |  | mặt nạ cho da nhạy cảm |  | tẩy tế bào chết hóa học |  | sữa rửa mặt cho da dầu |  | sản phẩm tẩy trang
| thuốc chống lão hóa da |  | nguyên nhân gây nám da |  | mỹ phẩm trị thâm mụn |  | cách trị tàn nhang cho học sinh | Related | kem dưỡng ẩm làm trắng da |  |  |  | xông mặt se khít lỗ chân lông |  | mặt nạ trị mụn cho da dầu |  | mặt nạ dưỡng da tế bào gốc |  | tẩy tế bào chết cho da nhạy cảm |  | sữa rửa mặt cho da mụn |  | cách dùng nước tẩy trang
| trẻ hóa da bằng thermage |  | cách trị nám tại nhà hiệu quả nhất |  | tế bào gốc trị thâm |  | lá tía tô trị nám tàn nhang |  | kem dưỡng ẩm cho da dầu mụn |  |  |  | nguyên nhân lỗ chân lông to |  | mặt nạ trị mụn ẩn |  | kem dưỡng cho da nhạy cảm |  | tẩy tế bào chết cho da mặt bằng mật ong |  | sữa rửa mặt cho da khô |  | cách tẩy trang khi không có nước tẩy trang
| tiêm trẻ hóa da mặt |  | cách khắc phục nám da |  | spa trị thâm mụn |  | ăn gì để hết tàn nhang trên mặt |  | kem dưỡng ẩm cho da mặt khô |  |  |  | mỹ phẩm làm se khít lỗ chân lông |  | mặt nạ trị mụn đầu đen |  | kem dưỡng da cho nam |  | tẩy tế bào chết trà xanh |  | sữa rửa mặt cho da nhạy cảm |  | cách dùng bông tẩy trang
| trẻ hóa da mặt bằng laser |  | cách làm mặt nạ tía tô trị nám |  | peel da trị thâm |  | tàn nhang nhẹ |  | kem dưỡng ẩm cho da nhạy cảm |  |  |  | sản phẩm se khít lỗ chân lông |  | mặt nạ trị mụn cho da nhạy cảm |  | kem dưỡng da sau mụn |  | tẩy da chết cho da khô |  | sữa rửa mặt cho da hỗn hợp |  | một ngày nên tẩy trang mấy lần
| sản phẩm chống lão hóa tuổi 30 |  | cách trị nám dân gian |  | mẹo trị thâm mụn |  | nguyên nhân tàn nhang |  | kem dưỡng ẩm da mặt ban đêm |  |  |  | lỗ chân lông to |  | sữa rửa mặt trị mụn |  | kem dưỡng trắng da cho da khô |  | tẩy tế bào chết da mặt cho bà bầu |  | sữa rửa mặt cho da nám |  | cách làm nước tẩy trang tại nhà
| thực phẩm chống lão hóa |  | cách trị nám da mặt bằng thiên nhiên |  | trị thâm mụn cấp tốc |  | uống gì để giảm tàn nhang |  | kem dưỡng trắng da dành cho da mỏng | [5 empty] | mỹ phẩm trị mụn |  | serum cho da dầu mụn |  |  |  | sữa rửa mặt đẩy mụn ẩn |  | toner và nước tẩy trang
| lão hóa da là gì |  | cách trị nám sau sinh |  | cách trị mụn thâm cho da dầu |  | tàn nhang chân sâu |  | kem dưỡng ẩm sau khi tái tạo da | [5 empty] | mỹ phẩm trị mụn đầu đen |  | serum cho da khô |  |  |  | sữa rửa mặt ngừa mụn
| da mặt bị lão hóa sớm |  | cách làm mặt nạ tảo xoắn trị nám |  | cách trị thâm mụn tại nhà nhanh nhất |  | trị tàn nhang sau sinh |  | kem dưỡng ẩm da mặt cho nam | [5 empty] | sản phẩm trị mụn |  | serum cho da nhạy cảm |  |  |  | sữa rửa mặt y tế
| cách ngăn ngừa lão hóa da |  | cách trị nám bằng nha đam |  | cách trị thâm mụn tự nhiên |  | bắn tàn nhang |  | kem dưỡng ẩm tuổi dậy thì | [5 empty] | sản phẩm trị mụn ẩn |  | xịt khoáng cho da nhạy cảm |  |  |  | sữa rửa mặt cho nam giới
| nguyên nhân gây lão hóa da |  | cách trị nám bằng cà chua |  | da sạm đen |  | trị tàn nhang bằng mật ong |  | kem dưỡng ẩm da mặt dành cho bà bầu | [5 empty] | sản phẩm trị mụn viêm |  | sản phẩm dưỡng da mặt |  |  |  | sữa rửa mặt rau củ
| nâng cơ trẻ hóa da |  | thuốc tránh thai nào không gây nám da |  | trị thâm đỏ sau mụn |  | cách trị tàn nhang bằng nha đam |  | kem dưỡng ẩm da mặt cho trẻ sơ sinh | [5 empty] | sản phẩm trị mụn đầu đen |  | sản phẩm chăm sóc da dầu mụn |  |  |  | sữa rửa mặt nghệ
| cách chống lão hóa da mặt từ thiên nhiên |  | uống gì để hết nám da mặt |  | da thâm sạm không đều màu |  |  |  | serum dưỡng ẩm cho da khô | [5 empty] | sản phẩm trị mụn cho da nhạy cảm |  | sản phẩm chăm sóc da dầu lỗ chân lông to |  |  |  | sữa rửa mặt tràm trà
| cách giảm nếp nhăn rãnh cười |  | trị nám bằng mật ong |  | cách trị sẹo thâm ở mặt |  |  |  | mặt nạ cấp ẩm cho da mụn | [5 empty] | sản phẩm trị mụn cám |  | mỹ phẩm chăm sóc da mặt |  |  |  | sữa rửa mặt thải độc
| quá trình lão hóa da |  |  |  | thuốc trị sẹo thâm ở mặt |  |  |  | mặt nạ dưỡng ẩm cho da khô | [5 empty] | thực phẩm tốt cho da mụn |  | máy chăm sóc da mặt |  |  |  | sữa rửa mặt hoa cúc
| cách giảm nếp nhăn ở mắt |  |  |  | trị sẹo mụn |  |  |  | mặt nạ cấp ẩm cho da dầu | [5 empty] | thực phẩm chức năng trị mụn nội tiết |  | chăm sóc da sau peel |  |  |  | sữa rửa mặt dành cho tuổi dậy thì
| vì sao có nếp nhăn dưới mắt |  |  |  | kem trị sẹo mụn |  |  |  | mặt nạ cấp ẩm cho da nhạy cảm | [5 empty] | thuốc trị mụn |  | cách chăm sóc da khô tại nhà |  |  |  | sữa rửa mặt sữa gạo
| nếp nhăn trên trán |  |  |  | xuất hiện vết thâm đen trên da |  |  |  | mặt nạ dưỡng ẩm mùa đông | [5 empty] | thuốc trị mụn viêm |  | quy trình chăm sóc da dầu mụn |  |  |  | sữa rửa mặt sữa bò
| bài tập giảm nếp nhăn quanh miệng |  |  |  | đồi mồi trên da mặt |  |  |  | mặt nạ cấp ẩm tự nhiên | [5 empty] | thuốc trị mụn ẩn |  | chăm sóc da mụn |  |  |  | sữa rửa mặt có bha
| giảm nếp nhăn ở cổ |  |  |  | kem trị đồi mồi ở mặt |  |  |  | sữa rửa mặt dưỡng ẩm trắng da | [5 empty] | thuốc trị mụn cơm |  | chăm sóc da nhạy cảm |  |  |  | sữa rửa mặt hồng sâm
| cách massage mắt giảm nếp nhăn | [7 empty] | sữa rửa mặt dưỡng ẩm cho da khô | [5 empty] | thuốc trị mụn đầu đen |  | chăm sóc da mặt cơ bản |  |  |  | sữa rửa mặt trà xanh
| bài tập nâng cơ mặt chảy xệ | [7 empty] | sữa dưỡng ẩm da mặt cho tuổi dậy thì | [5 empty] | thuốc trị mụn cho da dầu |  | quy trình dưỡng da ban ngày |  |  |  | sữa rửa mặt nha đam
[9 empty] | sản phẩm dưỡng ẩm da mặt | [5 empty] | thuốc trị mụn nội tiết cho nữ |  | dưỡng da mùa hè |  |  |  | sữa rửa mặt dịu nhẹ
[9 empty] | nước dưỡng ẩm da mặt | [5 empty] | thuốc trị mụn trứng cá |  | cách chăm sóc da mặt hàng ngày |  |  |  | sữa rửa mặt gạo
[9 empty] | xịt khoáng dưỡng ẩm da mặt | [5 empty] | thuốc trị mụn bọc |  | quy trình dưỡng da ban đêm |  |  |  | sữa rửa mặt dạng kem
[9 empty] | dưỡng ẩm da mặt bằng dầu dừa | [5 empty] | thuốc trị mụn tuổi dậy thì |  | cách chăm sóc da mụn tự nhiên |  |  |  | sữa rửa mặt chứa salicylic acid
[9 empty] | vitamin e dưỡng ẩm da mặt | [5 empty] | thuốc trị mụn cám |  | cách chăm sóc da bằng dầu dừa |  |  |  | sữa rửa mặt bơ
[9 empty] | dưỡng ẩm cho da khô | [5 empty] | thuốc tây trị mụn |  | cách chăm sóc da lỗ chân lông to |  |  |  | sữa rửa mặt hoa nghệ tây
[9 empty] | cách làm mặt nạ dưỡng ẩm | [5 empty] | rượu thuốc trị mụn |  | cách chăm sóc da mặt hỗn hợp |  |  |  | sữa rửa mặt rau má
[9 empty] | dưỡng ẩm cho da dầu mụn | [5 empty] | spa trị mụn |  | uống hà thủ ô có đẹp da không |  |  |  | sữa rửa mặt cám gạo
[9 empty] | dưỡng ẩm da mặt cho nam | [5 empty] | trị mụn ẩn |  | chăm sóc da mặt cho bà bầu |  |  |  | sữa rửa mặt da thường
[9 empty] | dưỡng ẩm da mặt tự nhiên | [5 empty] | trị mụn viêm |  | da không đều màu |  |  |  | sữa rửa mặt lựu đỏ
[9 empty] | dưỡng ẩm cho da nhạy cảm | [5 empty] | trị mụn cơm |  | chăm sóc da mặt bằng nha đam |  |  |  | sữa rửa mặt collagen
[9 empty] | dưỡng ẩm cho da khô nhạy cảm | [5 empty] | cách trị mụn đầu đen |  | chăm sóc da mỏng nổi mạch máu |  |  |  | sữa rửa mặt than hoạt tính
[15 empty] | trị mụn cho da dầu |  | chăm sóc da mặt bằng mật ong |  |  |  | sữa rửa mặt bạc hà
[15 empty] | trị mụn cho da nhạy cảm |  | chăm sóc da mặt sau sinh |  |  |  | sữa rửa mặt đông y
[15 empty] | trị mụn nội tiết |  | cách chăm sóc da bằng dầu oliu |  |  |  | sữa rửa mặt thảo mộc
[15 empty] | trị mụn trứng cá |  | cách chăm sóc da mặt bị nám |  |  |  | kem rửa mặt
[15 empty] | trị mụn bọc |  | cách chăm sóc da ở tuổi dậy thì
trị mụn tuổi dậy thì
trị mụn cám
lăn kim trị mụn
nặn mụn xong nên làm gì
trị mụn bằng rau diếp cá
rau má trị mụn
trị mụn bằng nghệ
trị thâm mụn bằng chanh
mụn đầu trắng
kem trị sợi bã nhờn
cách trị sợi bã nhờn
cách làm sạch sợi bã nhờn trên mũi

## Phân tích đối thủ (hidden)
Phân tích đối thủ Hderma
| Hderma | GSC | Meduskin | SWOT
1. Nội dung & On-Page - Chất lượng, độ độc đáo của nội dung - Tối ưu từ khóa, tiêu đề (title), mô tả meta, thẻ heading (H1, H2,…) - Cấu trúc URL và liên kết nội bộ | - Chất lượng nội dung: Tệ, không lên bài thường xuyên. - Tối ưu SEO: Ổn. Tuy nhiên còn 19 hình ảnh không có ALT. + Tối ưu từ khóa: - + Tiêu đề (title): Tối ưu. + Mô tả meta: Chưa tối ưu + Thẻ heading (H1, H2,…): Đã triển khai - Cấu trúc URL và liên kết nội bộ: Chưa triển khai | - Chất lượng nội dung: Ổn, tuy nhiên không lên bài thường xuyên. - Tối ưu SEO: Ổn. Tuy nhiên còn 113 hình ảnh không có ALT. + Tối ưu từ khóa: - + Tiêu đề (title): Tối ưu. + Mô tả meta: Chưa tối ưu + Thẻ heading (H1, H2,…): Chưa triển khai - Cấu trúc URL và liên kết nội bộ: Có triển khai nhưng chưa đồng bộ. | - Chất lượng nội dung: Tệ. - Tối ưu SEO: Ổn. Tuy nhiên còn 113 hình ảnh không có ALT. + Tối ưu từ khóa: - + Tiêu đề (title): Tối ưu. + Mô tả meta: Chưa tối ưu + Thẻ heading (H1, H2,…): Đã triển khai - Cấu trúc URL và liên kết nội bộ: Chưa triển khai. | Strengths (Điểm mạnh) - Tối ưu SEO cơ bản ổn, nhất là cấu trúc heading chuẩn. - Có sitemap, breadcrumb đầy đủ. - Backlink tuy ít nhưng chất lượng ổn, tự nhiên, không spam. Weaknesses (Điểm yếu) Chất lượng nội dung kém - Không lên bài thường xuyên → giảm tốc độ thu index, giảm trust Google. - Nội dung yếu → khó tăng traffic dài hạn. Tối ưu Onpage chưa tốt - 19 hình ảnh thiếu ALT - Meta description chưa tối ưu - URL & internal link chưa triển khai → khó ranking từ khóa dài. Tốc độ tải trang mobile thấp: Mobile trải nghiệm kém → ảnh hưởng trực tiếp SEO & chuyển đổi. UI/UX mobile chưa thân thiện: Điều hướng khó, chuyển trang chậm, sản phẩm khó tìm. → Tỷ lệ thoát cao, giảm thứ hạng. Opportunities (Cơ hội) - Đối thủ cạnh tranh yếu. - Google ưu tiên website chuẩn UX + tốc độ → Nếu Hderma cải thiện tốc độ → sẽ vượt xa đối thủ. - Thị trường mỹ phẩm – clinic tăng trưởng mạnh → Nhiều cơ hội mở rộng từ khóa: sản phẩm – liệu trình – dịch vụ – giải pháp da. Threats (Thách thức) - DR thấp: Khó cạnh tranh SEO - Cạnh tranh nội dung ngày càng tăng → Nếu không tạo bài mới → Hderma dễ bị vượt. - Web tải chậm → mất thứ hạng Tổng quan: - Điểm yếu lớn nhất: Traffic quá thấp + thiếu hệ thống content + DR yếu + tốc độ website kém. - Cơ hội: năm 2026 nếu tập trung SEO, Hderma có thể tăng 20-40 lần traffic chỉ trong 9-12 tháng. - Chiến lược 2026: Tối ưu kỹ thuật + xây dựng content hub + backlink chất lượng.
2. Cấu trúc website - Phân cấp thông tin rõ ràng - Breadcrumb, sitemap XML, sử dụng để tránh nội dung trùng lặp | - Cấu trúc website: Tốt, phân cấp thông tin rõ ràng - Breadcrumb: Có - Sitemap XML: Tốt - Thẻ canonical tag: Tốt | - Cấu trúc website: Tốt, phân cấp thông tin rõ ràng - Breadcrumb: Có - Sitemap XML: Tốt - Thẻ canonical tag: Tốt | - Cấu trúc website: Ổn, không nổi bật. - Breadcrumb: Có - Sitemap XML: Không có - Thẻ canonical tag: Tốt
3. Tốc độ tải trang - Thời gian tải trang nhanh giúp cải thiện trải nghiệm người dùng và thứ hạng - Tối ưu hóa hình ảnh, CSS, JavaScript | - Hderma: Hiệu suất tốc độ tải trang trên mobile là 58, trên deskop là 82 | - GSC: Hiệu suất tốc độ tải trang trên mobile là 45, trên deskop là 55 | - Meduskin: Hiệu suất tốc độ tải trang trên mobile là 45, trên deskop là 55
4. Mobile-Friendliness - Trang web cần tương thích với thiết bị di động (responsive design) - Kiểm tra các vấn đề giao diện và tốc độ trên mobile | Độ tương thích trên giao diện mobile của Hderma: Không thân thiện trên mobile + Tốc độ tải trang: Tệ + Thiết kế responsive: Web load khá chậm. Khó thao tác chuyển đổi trang, tìm sản phẩm. + Hình ảnh: Chất lượng hình ảnh tốt, Không thay đổi khi tải trang. Cần tối ưu dung lượng ảnh. | Độ tương thích trên giao diện mobile của GSC: Không thân thiện trên giao diện mobile + Tốc độ tải trang: Ổn + Thiết kế responsive: Mức độ tương thích của thiết kế với các kích thước màn hình khác nhau phù hợp. Tuy nhiên khó thực hiện thao tác mua sản phẩm khi thêm vào giỏ hàng, chỉ xem thông tin không mua được sản phẩm. + Hình ảnh: Chất lượng hình ảnh tốt, Không thay đổi khi tải trang. | Độ tương thích trên giao diện mobile của Meduskin: Không thân thiện trên giao diện mobile + Tốc độ tải trang: Ổn + Thiết kế responsive: Mức độ tương thích của thiết kế với các kích thước màn hình khác nhau phù hợp. Tuy nhiên khó thực hiện thao tác mua sản phẩm khi thêm vào giỏ hàng, chỉ xem thông tin không mua được sản phẩm. + Hình ảnh: Chất lượng hình ảnh tốt, Không thay đổi khi tải trang.
5. Backlink Profile - Số lượng và chất lượng liên kết trỏ về website - Đa dạng nguồn backlink và tính tự nhiên của chúng | Hderma: - Số lượng liên kết trỏ về: 29 - Chất lượng backlink: Ổn, không ảnh hưởng + Domain Rating (DR): 0,5 + Anchor Text: Hầu hết là anchor text tự nhiên và chủ yếu là về sản phẩm meso + Nguồn backlink: Từ các trang báo, website cùng ngành và một số ít là web nước ngoài. | GSC: - Số lượng liên kết trỏ về: 32 - Chất lượng backlink: Ổn, không ảnh hưởng + Domain Rating (DR): 3,4 + Anchor Text: Hầu hết là anchor text tự nhiên và chủ yếu là về sản phẩm meso + Nguồn backlink: Từ các trang báo, website cùng ngành và một số ít là web nước ngoài. | Meduskin: - Số lượng liên kết trỏ về: 15 - Chất lượng backlink: Ổn, không ảnh hưởng + Domain Rating (DR): 0,9 + Anchor Text: Hầu hết là anchor text tự nhiên và chủ yếu là về sản phẩm meso + Nguồn backlink: Từ các trang báo, website cùng ngành và một số ít là web nước ngoài.
6. Organic Traffic & Hiệu Suất - Lượng truy cập tự nhiên (organic traffic) - Các chỉ số như tỷ lệ thoát, thời gian trên trang, số phiên truy cập | Organic Traffic Hderma - Tổng số lượng truy cập tự nhiên: 183 - Số lượng từ khóa tự nhiên: 8, trong đó có 4 từ khóa top 3 | Organic Traffic GSC: - Tổng số lượng truy cập tự nhiên: 8 - Số lượng từ khóa tự nhiên: 3 | Organic Traffic Meduskin: - Tổng số lượng truy cập tự nhiên: 0 - Số lượng từ khóa tự nhiên: 0
7. Keyword Rankings - Thứ hạng của website cho các từ khóa mục tiêu - Sự ổn định và tiềm năng của các từ khóa chính | - Hderma đang có thứ hạng cho 8 từ khóa, trong đó có 4 từ khóa top 3 | - GSC đang có thứ hạng cho 3 từ khóa | - Meduskin đang có thứ hạng cho 0 từ khóa
8. Domain Authority & Uy Tín - Đánh giá tổng thể về độ tin cậy của website dựa trên các chỉ số như Domain Rating, Trust Flow, … | Hderma: - DR: 0,5 | GSC: - DR: 3,4 | Meduskin: - DR: 0,9
9. Google Map - Số lượng Chi Nhánh - Điểm và số sao trên từng chi nhánh | Địa chỉ website còn ở chi nhánh gò vấp cũ | - CN1: 259/1B - 1C, 259/1 Nguyễn Tri Phương, Phường 8, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (5* - 19 đánh giá) - CN2: Tầng 10, Tòa VIWASEEN TOWER, 48 Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. (Không có map) | - Không có địa chỉ map cụ thể

## Số liệu (hidden)
Website | Tốc độ tải trang |  | Backlinks và Domain |  | Domain Rating (DR) và Organic Traffic |  | Thứ hạng Keywords
| Mobile | Desktop | Backlinks | Ref Domain | DR | Organic Traffic | Top 1 | Top 3 | Top 5 | Top 10
Hderma | 58 | 82 | 29 |  |  |  | - | 0 | - | -
GSC | 45 | 55 | 32 |  |  |  | - | 1.3K | - | -
Meduskin | 45 | 55 | 15 |  |  |  | - | 23 | - | -